АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.07.2017   №  386-п

Об утверждении плана-графика исполнения  подпунктов 2.2, 2.8

пункта 2 раздела 1 протокола Всероссийского селекторного

совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской

Федерации мероприятий  приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской Федерации мероприятий  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района   постановляет:

1. Утвердить план-график исполнения  подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской Федерации мероприятий  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Протокол) согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                            Н.В. Моисеева

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 05.07.2017   №  386-п

План-график исполнения подпунктов 2.2, 2.8

пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017

Всероссийского селекторного  совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской  Федерации мероприятий  приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды»

Цель исполнения: избавление городской среды (г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселения) от «визуального мусора» и создание  привлекательного облика; создание системы городской навигации для удобства жителей  и посетителей города.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел: «Мероприятия по исполнению пп. 2.2 п.2 раздела 1 Протокола» |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, рекламных конструкций, в т.ч. на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правилам по благоустройству территории Гаврилово-Посадского городского поселения (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя Россиии от 13.04.2017 № 711/пр), охранных обязательств объектов культурного наследия | Август 2017 | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (УГА), Управление муниципального хозяйства Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (УМХ), Управление координации комплекса социальных вопросов администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (УККСВ) |
| 2. | По итогам инвентаризации разработка плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с нормативами (п.1) с указанием сроков реализации, ответственных лиц и источника финансирования | Август 2017 | УГА, УМХ, УККСВ |
| 3. | Разработка Правил по благоустройству территории Гаврилово-Посадского городского поселения, соответствующих Методическим рекомендациям по подготовке Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя Россиии от 13.04.2017 № 711/пр и содержащих регламенты и нормы, определяющих правила размещения вывесок и рекламных конструкций. | Ноябрь-декабрь 2017 | Отдел благоустройства УМХ |
| 4. | Разработка современной системы городской навигации | По выходу Методических рекомендаций Минстроя России | УМХ, УГА |
| 5. | Внедрение современной системы городской навигации | Ноябрь-декабрь 2019 | УМХ |
| 6. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты при реализации мероприятий по приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с нормативами и по внедрению современной системы городской навигации | В течение реализа- ции Плана - графика | УМХ, Отдел эконо-мического развития, торговли и муниципаль- ного заказа администрации |
| 2 раздел: «Мероприятия по исполнению пп. 2.8 п.2 раздела 1 Протокола» |  |  |  |
| 1. | Разработка эскиза информационного щита дизайн-проекта общественной территории, включенной в программу по формированию комфортной городской среды на 2017 г. | август 2017 | Отдел благоустройства УМХ |
| 2. | Изготовление и установка информационного щита дизайн-проекта общественной территории, включенной в программу по формированию комфортной городской среды на 2017 г. | август 2017 | МБУ «Центр русского народного творчества» (МБУ ЦРНТ), МБУ Гаврилово-Посадского городского поселения «Надежда» (МБУ «Надежда») |
| 4. | Разработка эскизов информационных щитов дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в программу по формированию комфортной городской среды на 2017 г. | август 2017 | Отдел благоустройства УМХ, УГА |
| 5. | Изготовление и установка информационных щитов дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в программу по формированию комфортной городской среды на 2017 г. | август 2017 | МБУ ЦРНТ, МБУ «Надежда» |
| 6. | Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» по ресурсному обеспечению пунктов 2 и 5 раздела 2 Плана-графика. | август 2017 | Отдел благоустройства УМХ |