АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018  № 93-п

Об утверждении плана-графика мероприятий

по приведению вывесок и рекламных конструкций в

соответствие с нормативами

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания  по вопросам реализации  в субъектах Российской Федерации мероприятий  приоритетного проекта «Формирование комфортной   городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями,        утвержденными  приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр,     учитывая решение комиссии по инвентаризации качества городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения, созданной распоряжением     администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 22.08.2017 № 196-р «О проведении инвентаризации качества городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района   постановляет:

1.Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению.

2.Отчет о ходе реализации  мероприятий плана-графика представить ответственными  исполнителями в отдел благоустройства УМХ Администрации 5 марта, 5 апреля, 5 июля, 5 октября 2018 года.

3.Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Гаврилово-Посадского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района	                                                 В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 20.02.2018 №  93-п

План-график мероприятий

по приведению вывесок и рекламных конструкций в

соответствие с нормативами

Цель: избавление городской среды (г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселения) от «визуального мусора» и создание  привлекательного облика; создание системы городской навигации для удобства жителей  и посетителей города

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доработать схему размещения рекламных конструкций в г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселения в соответствии с требованиями федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» | до 01.04. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 2. | Согласовать внесенные изменения в схему размещения рекламных конструкций в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 18.06.2013 № 227-п "О мерах по реализации положений Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" с исполнительным органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным на согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений | до 01.07. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 3. | Провести информационно - разъяснительные мероприятия с населением и предпринимателями по схеме размещения рекламных конструкций в г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского городского поселения | до 05.08. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 4. | Разработать проект постановления администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, устанавливающий концепцию оформления вывесок на территории города Гаврилов Посад и порядок согласования эскизов вывесок | до 01.04. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 5. | Довести до сведения заинтересованных лиц концепцию оформления вывесок на территории города Гаврилов Посад и порядок согласования эскизов вывесок (используя официальный сайт района, СМИ, информационные встречи) | до 05.05. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 6. | Разработать проект постановления администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, устанавливающий порядок размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Гаврилово-Посадского муниципального района | до 01.04. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 7. | Довести до сведения заинтересованных лиц порядок размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Гаврилово-Посадского муниципального района (используя официальный сайт района, СМИ, информационные встречи) | до 05.05. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 8. | Разработать проект постановления администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, утверждающий правила оформления строительных площадок (включая требования по содержанию и оформлению информации о возводимых объектах капитального строительства) | до 01.04. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 9. | Довести до сведения заинтересованных лиц правила оформления строительных площадок (включая требования по содержанию и оформлению информации о возводимых объектах капитального строительства) (используя официальный сайт района, СМИ, информационные встречи) | до 01.05. 2018 | Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 10. | Организовать работу по определению статуса (муниципальный, региональный, федеральный) выявленным объектам культурного наследия на территории Гаврилово – Посадского городского поселения | до 01.04. 2018 | Ерохова Н.Л., начальник Управления координации комплекса социальных вопросов Администрации |
| 11. | Разработать проект постановления администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, определяющий порядок установки информационных надписей на муниципальные объекты культурного наследия | до 01.04. 2018 | Ерохова Н.Л., начальник Управления координации комплекса социальных вопросов Администрации |
| 12. | Довести до сведения заинтересованных лиц перечни объектов культурного наследия на территории Гаврилово – Посадского городского поселения, порядок установки информационных надписей на муниципальные объекты культурного наследия (используя официальный сайт района, СМИ, информационные встречи) | до 01.05. 2018 | Ерохова Н.Л., начальник Управления координации комплекса социальных вопросов Администрации |
| 13. | Установить информационные надписи на муниципальные объекты культурного наследия в соответствии с нормативами | до 01.10. 2018 | Ерохова Н.Л., начальник Управления координации комплекса социальных вопросов Администрации |
| 14. | Разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района отчет проведении работы по установке надписей на муниципальные объекты культурного наследия в соответствии с нормативами | до 05.10. 2018 | Ерохова Н.Л., начальник Управления координации комплекса социальных вопросов Администрации |
| 15. | После принятия соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок размещения вывесок и рекламных конструкций, активизировать муниципальный контроль по соблюдению соответствующих пунктов Правил по благоустройству территории Гаврилово-Посадского городского поселения | до 05.10. 2018 | Лазарев Д.В., начальник Управления муниципального хозяйства Администрации |
| 16. | Разработка современной системы городской навигации | до 05.10. 2018 | Лазарев Д.В., начальник Управления муниципального хозяйства Администрации Лебедев М.В., начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации |
| 17. | Разработка плана-графика внедрения современной системы городской навигации | ноябрь-декабрь 2018 | Лазарев Д.В., начальник Управления муниципального хозяйства Администрации |
| 18. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты при реализации мероприятий по внедрению современной системы городской навигации | декабрь 2018 | Лазарев Д.В., начальник Управления муниципального хозяйства Администрации |
| 19. | Внедрение современной системы городской навигации | 2019 | Лазарев Д.В., начальник Управления муниципального хозяйства Администрации |