

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.09.2020 № 473-п

**О внесении изменений в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 03.06.2010 № 200-п**

**«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2010-2020 г.г.» (в редакции от 08.10.2010 № 420-п, от 05.12.2013 № 620-п, от 10.12.2015 № 410-п, от 28.03.2016 № 128-п, от 06.04.2020 № 186-п)**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности и о внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Ивановкой области от 23.12.2009 № 422-рп «О ходе выполнения плана развития реконструкции топливно-энергетического комплекса Ивановской области на 2007-2012 годы», на основании решений исполнительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений, руководствуясь Уставом Гаврилово-Посадского муниципального района, Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 03.06.2010 № 200-п «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2010-2020 г.г.» (в редакции от 08.10.2010 № 420-п, от 05.12.2013 № 620-п, от 10.12.2015 № 410-п, от 28.03.2016 № 128-п) изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

**И.о.Главы Гаврилово-Посадского**

**муниципального района В.Э.Тензок**

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 29.09.2020 № 473-п

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района** **от 03.06.2010 № 200-п «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2010-2020 г.г.» (в редакции от 08.10.2010 № 420-п, от 05.12.2013 № 620-п, от 10.12.2015 № 410-п, от 28.03.2016 № 128-п, от 06.04.2020 № 186-п)**

1. В наименовании постановления слова «2010-2020г.г.» заменить словами «2010- 2023г.г.»;

2. В пункте 1 постановления слова «2010-2020г.г.» заменить словами «2010- 2023г.г.»;

3. В приложении к постановлению «Комплексная муниципальная целевая программа по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2010-2020г.г.»:

3.1) в наименовании программы слова «2010-2020г.г.» заменить словами «2010- 2023г.г.»;

3.2) в разделе «Паспорт программы» пункт «Наименование программы» изложить в новой редакции: «Комплексная муниципальная целевая программа по энергосбережению по Гаврилово-Посадскому муниципальному району на 2010-2023 г.г.»

3.3) в разделе «Паспорт программы» пункт «Сроки реализации программы» изложить в новой редакции: «2010-2023г.г.».

3.4) в разделе «Паспорт программы» строку «Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования за счёт средств всех источников в 2010-2023 г.г. – 71467,204 тыс. рублей,  в том числе:  2010 год – 11088,2 тыс. рублей;  2011 год – 15836,64 тыс. рублей;  2012 год – 22833,47 тыс. рублей;  2013 год – 1622,022 тыс. рублей;  2014 год – 1330,349 тыс. рублей;  2015 год – 3938,835 тыс. рублей;  2016 год – 3233,65 тыс. рублей;  2017 год – 3023,05 тыс. рублей;  2018 год – 3534,3 тыс. рублей;  2019 год – 708,491 тыс. рублей;  2020 год – 1501,267 тыс. рублей;  2021 год – 2760,00 тыс. рублей;  2022 год – 50,00 тыс. рублей;  2023 год – 6,93 тыс. рублей.  в том числе:  - средства бюджета Ивановской области всего 21614,55 тыс. рублей,  в том числе:  2010 год – 3638,25 тыс. рублей;  2011 год – 7156,95 тыс. рублей;  2012 год – 10706,35 тыс. рублей;  2019 год - 113,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей.  - средства бюджетов городских и сельских поселений всего 13700,705 тыс. рублей,  в том числе:  2010 год - 1859,37 тыс. рублей;  2011 год – 2602,99 тыс. рублей;  2012 год – 4177,6 тыс. рублей;  2013 год – 346,722 тыс. рублей;  2014 год – 273,249 тыс. рублей;  2015 год – 2874,535 тыс. рублей;  2016 год – 373,0 тыс. рублей;  2017 год – 290,5 тыс. рублей;  2018 год – 328,0 тыс. рублей;  2019 год – 217,472 тыс. рублей;  2020 год – 275,267 тыс. рублей;  2021 год – 85,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей.  - средства бюджета муниципального района всего 15038,159 тыс. рублей,  в том числе:  2010 год – 2648,1 тыс. рублей;  2011 год – 2812,04 тыс. рублей;  2012 год – 5090,77 тыс. рублей;  2016 год – 1439,1 тыс. рублей;  2017 год – 1530,1 тыс. рублей;  2018 год – 950,0 тыс. рублей;  2019 год – 312,11907 тыс. рублей;  2020 год – 60,00 тыс. рублей;  2021 год – 139,00 тыс. рублей;  2022 год – 50,00 тыс. рублей;  2023 год – 6,93 тыс. рублей.  Частные инвестиции, средства собственников многоквартирных домов, собственные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства всего 21110,79 тыс. рублей,  в том числе:  2010 год - 2942,48 тыс. рублей;  2011 год – 3264,66 тыс. рублей;  2012 год – 2858,75 тыс. рублей;  2013 год – 1275,3 тыс. рублей;  2014 год – 1057,1 тыс. рублей;  2015 год – 1064,3 тыс. рублей;  2016 год – 1421,55 тыс. рублей;  2017 год – 1202,45 тыс. рублей;  2018 год – 2256,3 тыс. рублей;  2019 год – 65,9 тыс. рублей;  2020 год – 1166,00 тыс. рублей;  2021 год – 2536,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей. |

4) Приложение 4 к программе «Перечень мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2019 – 2020 гг.» изложить в новой редакции:

«Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

Ивановской области на 2019 – 2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2019 г. | | | | | 2020 г. | | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие в администрации Петровского городского поселения | Местный бюджет | 100,0 | 2022 | кВтч | 15,6 | Местный бюджет | 100 | 2020 | | кВтч | 15,6 |
| 2 | Замена окон и дверей в здании администрации Петровского городского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 251 | кВтч | 1,7 | Местный бюджет | 20 | 243 | | кВтч | 1,7 |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МКУ КДЦ Петровского городского поселения» | местный бюджет | 20,00 | 150 | кВтч | 1 | местный бюджет | 20 | 150 | | кВтч | 1 |
| 4 | Установка систем автоматического управления освещением в МКУ КДЦ Петровского городского поселения |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 | 100 | | кВтч | 0,7 |
| 5 | Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые в МКУ КДЦ Петровского городского поселения |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 | 445 | | кВтч | 3,5 |
| 6 | Замена двери запасного выхода ДК Петровский в МКУ КДЦ Петровского городского поселения» |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35,467 | 5,95 | | Гкал | 5,25 |
| 7 | Замена люстр на  светодиодные светильники в МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей» |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4,8 | 1,47 | | кВт | 1,856 |
| 8 | Замена  теплоизоляции  на трубопроводах в  чердачном помещении здания  администрации  Гаврилово-Посадского  муниципального района |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50 | 10,554 | | Гкал | 18,527 |
| 9 | Замена люминесцентных ламп в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1 | Местный бюджет | 1,230 | 0,0065 | кВт | 0,24 |  |  |  | |  |  |
| 10 | Текущий ремонт светильников в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 1,747 | 0,0058 | кВт | 0,26 |  |  |  | |  |  |
| 11 | Замена люминесцентных ламп в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 0,37 | 0,00195 | кВт | 0,072 |  |  |  | |  |  |
| 12 | Замена уличных светильников – 32 штуки в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 62,7 | 0,31563 | кВт | 11,14 |  |  |  | |  |  |
| 13 | Замена люминесцентных ламп в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 0,27 | 0,00136 | кВт | 0,048 |  |  |  | |  |  |
| 14 | Замена дверей, запасной выход 1,2 в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 40,0 | 6,8 | Гкал | 6,00 |  |  |  | |  |  |
| 15 | Замена люминесцентных ламп в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 0,2 | 0,00102 | кВт | 0,036 |  |  |  | |  |  |
| 16 | Текущий ремонт светильников в МКДОУ «Гаврилово-Посадский детский сад №1» | Местный бюджет | 0,75 | 0,0024 | кВт | 0,111 |  |  |  | |  |  |
| 17 | Замена входной двери в МБОУ «Петровская средняя школа» | Местный бюджет | 5 | 0,85 | Гкал | 0,75 |  |  |  | |  |  |
| 18 | Замена люминесцентных ламп в МБОУ «Петровская средняя школа» | Местный бюджет | 0,3 | 0,00151 | кВт | 0,053 |  |  |  | |  |  |
| 19 | Замена люминесцентных ламп в МКУ «ЦОДА» | Местный бюджет | 3,25 | 0,01637 | кВт | 0,577 |  |  |  | |  |  |
| 20 | Замена люминесцентных ламп в МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей» | Местный бюджет | 0,18 | 0,01634 | кВт | 0,032 |  |  |  | |  |  |
| 21 | Замена входной двери в МКУ «КДЦ Петровского городского поселения» | Местный бюджет | 29,682 | 5,045 | Гкал | 4,4523 |  |  |  | |  |  |
| 22 | Ремонт отопления в МБОУ« Гаврилово-Посадская средняя школа №1» | Местный бюджет | 196,30207 | 25,16 | Гкал | 29,44 |  |  |  | |  |  |
| 23 | Замена люминесцентных ламп в МУК "Осановецкое сельское клубное объединение" Осановецкого сельского поселения | Местный бюджет | 0,2 | 0,001 | кВт | 0,035 |  |  |  | |  |  |
| 24 | Замена светильников в Администрация Петровского городского поселения | Местный бюджет | 13,41 | 0,06751 | кВт | 2,38 |  |  |  | |  |  |
| 25 | Установка датчиков температуры на отопление помещений МУП «Аква город» | Внебюд  жетные  средства | 5,1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26 | Замена фекального насоса на КНС с. Шекшово МУП «Аква город» | Областной бюджет | 78,0 | 339 | т.у.т | 7,97 |  |  |  | |  |  |
| 27 | Замена дренажного насоса станции обезжелезивания МУП «Аква город» | Областной бюджет | 35,0 | 964 | т.у.т | 19,55 |  |  |  | |  |  |
| 28 | Установка частотного преобразователя в с. Лобцово МУП «Аква город» | Местный бюджет | 34,0 | 24000 | кВт | 140 |  |  |  | |  |  |
| 29 | Мероприятия по приборам учета воды на инфраструктурных объектах АО «РСО» | Внебюд  жетные  средства | 56,5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 30 | Проведение мероприятий по внедрению системы энергоэффективного освещения (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные, промывка окон, окраска стен в светлые тона) АО «РСО» | Внебюд  жетные  средства | 2,3 | 349 | кВт | 2,0 |  |  |  | |  |  |
| 31 | Проведение мероприятий по внедрению системы энергоэффективного освещения (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные, промывка окон, окраска стен в светлые тона) АО «РСО» | Внебюд  жетные  средства | 2,0 | 318 | кВт | 1,6 | Внебюд  жетные  средства | 21 | 1630 | | кВт | 10 |
| 32 | Замена ламп накаливания  на энергосберегающие  в администрации Осановецкого сельского поселения |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 | 75 | | кВтч | 0,5 |
| 33 | Установка  стеклопакетов  в здании МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека» |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 | 0,67 | | Гкал | 1,14 |
| 34 | Замена светильников на светодиодные аналоги в МБУ «Надежда» |  |  |  |  |  | Внебюд  жетные  средства | 85 | 23,386 | | кВтч | 177,734 |
| 35 | Мероприятие по установке спутникового контроля через систему ГЛОНАСС в МБУ «Надежда» |  |  |  |  |  | Внебюд  жетные  средства | 15 | 2846,4 | | л | 128,372 |
| 36 | Установка светодиодных ламп в зданиях МКУ «ЦОДА» |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 209 | | кВтч | 1,79 |
| 37 | Замена светильников ДРЛ на светодиодные МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 20,0 | 2240 | | кВтч | 17,92 |
| 38 | Замена ламп накаливания на светодиодные МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 5,0 | 375 | | кВтч | 3,00 |
| 39 | Замена действующих сетей на сети с пенополиуретановой изоляцией АО «РСО» |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1010,0 | 0,23 | | Гкал | 270,0 |
| 40 | Замена электродвигателей повышенной мощности на номинальные АО «РСО» |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 10,0 | 7910 | | кВтч | 50,0 |
| Итого по мероприятиям | | |  | X | X |  | X | - | X | | X | - |
| Итого по мероприятиям (электроэнергия) | | | 432,407 | 6793,43739 | кВт | 204,404 |  | 344,8 | 13791,86 | | кВтч | 275,3 |
| Итого по мероприятиям (тепло) | | | 276,08407 | 37,855 | Гкал | 40,6423 |  | 1120,467 | 17,404 | | Гкал | 294,917 |
| Итого по мероприятиям (вода) | | | - | - | - | - | - | - | - | | - |  |
| Всего по мероприятиям | | | 708,49107 | X | X | 245,0463 | X | 1480,267 | | X | X | 570,217 |

.».

5) Приложение 5 «Сведения о целевых показателях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 – 2020 гг.» изложить в новой редакции:

«Приложение 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на 2019 – 2020 гг. | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | |
| 2019 | 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | |
| 1.1 | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |
| 1.2 | | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 19 | 19 |
| 1.3 | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |
| 1.4 | | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 70 | 72 |
| 1.5 | | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 68 | 70 |
| 1.6 | | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | |
| 2.1 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | | шт. | 0 | 0 |
| 2.2 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | | % | 0 | 0 |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт·ч/кв. м | 12,76 | 12,64 |
| 3.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв. м | 0,11 | 0,11 |
| 3.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | | куб. м/чел. | 0,82 | 0,91 |
| 3.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | | куб. м/чел. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | | куб. м/чел. | 5,0 | 5,6 |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | |
| 4.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,19 |
| 4.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | куб. м/чел. | 16,45 | 16,45 |
| 4.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | куб. м/чел. | 3,10 | 3,10 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт·ч/кв. м | 6,96 | 6,96 |
| 4.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | тыс. куб. м/кв. м | 0,03 | 0,03 |
| 4.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | | тыс. куб. м/чел. | 0,09 | 0,09 |
| 4.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | т у.т./кв. м | 2,28 | 2,28 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 5.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | | т у.т./млн. Гкал |  |  |
| 5.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | т у.т./Гкал | 0,16155 | 0,1616 |
| 5.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | | кВт·ч/куб. м | 45,18 | 45,18 |
| 5.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | % | 26,18 | 29,61 |
| 5.5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | | % | 36 | 26 |
| 5.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0,009 | 0,008 |
| 5.7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | | тыс. кВт·ч/куб. м | 0,000255 | 0,00026 |
| 5.8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | кВт•ч/куб. м | 2,16 | 2,16 |

.».

6) Дополнить Приложением 6 «Сведения о целевых показателях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 гг.»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя программы | | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 100 | 100 | | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 19 | 19 | | 19 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | 72 | 72 | | 72 |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | | % | 70 | 70 | | 70 |
| 1.6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | | % | 0 | 0 | | 0 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | |
| 2.1 | | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2 | | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | | 0 |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | |
| 3.1 | | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 12,5 | 12,5 | | 12,4 |
| 3.2 | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,10 | 0,10 | | 0,10 |
| 3.3 | | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,89 | 0,88 | | 0,88 |
| 3.4 | | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.5 | | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 5,3 | 5,3 | | 5,3 |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | |
| 4.1 | | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,19 | | 0,19 |
| 4.2 | | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 16,45 | 16,45 | | 16,45 |
| 4.3 | | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 3,10 | 3,10 | | 3,10 |
| 4.4 | | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 6,96 | 6,96 | | 6,96 |
| 4.5 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,03 | 0,03 | | 0,03 |
| 4.6 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,09 | 0,09 | | 0,09 |
| 4.7 | | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 2,28 | 2,28 | | 2,28 |
| V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 5.1 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т у.т./млн. Гкал | - | | - | - |
| 5.2 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т./Гкал | 0,1616 | | 0,1616 | 0,1616 |
| 5.3 | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/куб. м | 45,18 | | 45,18 | 45,18 |
| 5.4 | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 29,61 | | 29,61 | 29,61 |
| 5.5 | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 26 | | 26 | 26 |
| 5.6 | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0,008 | | 0,008 | 0,008 |
| 5.7 | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/куб. м | 0,255 | | 0,255 | 0,255 |
| 5.8 | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт•ч/куб. м | 2,16 | | 2,16 | 2,16 |

7) Дополнить Приложением 7 к программе «Перечень мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2021 – 2022 гг.»:

«Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

Ивановской области на 2021 – 2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. | | | | | 2022 г. | | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | количество | | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | Установка  стеклопакетов  в здании МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека» | местный бюджет | 25,0 | 0,67 | Гкал | 1,14 |  |  |  | |  |  |
| 2 | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления в администрации Шекшовского сельского поселения | местный бюджет | 40,0 | 3,8 | Гкал | 14,6 |  |  |  | |  |  |
| 3 | Установка приборов учета холодного водоснабжения администрации Шекшовского сельского поселения | местный бюджет | 5,00 | 4,32 | Куб.м. | 0,103 |  |  |  | |  |  |
| 4 | Установка приборов учета теплоснабжения администрации Шекшовского сельского поселения | местный бюджет | 15,00 | 1,75 | Гкал | 8,057 |  |  |  | |  |  |
| 5 | Установка светодиодных ламп в зданиях МКУ «ЦОДА» | местный бюджет | 10,0 | 197 | кВтч | 1,7 |  |  |  | |  |  |
| 6 | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов здания администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | местный бюджет | 30,0 | 9,55 | Гкал | 19,66 |  |  |  | |  |  |
| 7 | Замена теплоизоляции на трубопроводах в чердачном помещении здания администрации Гаврилово-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 10,55 | | Гкал | 22,37 |
| 8 | Установка  экономичной  водоразборной  арматуры  МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | внебюджетные средства | 15 | 43,8 | Куб. м. | 2,353 |  |  |  | |  |  |
| 9 | Замена оконных рам на пластиковые в помещениях тренажерного зала и бара,  спортивного зала МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | внебюджетные средства | 50,0 | 5,51 | Гкал | 13,91 |  |  |  | |  |  |
| 10 | Ремонт систем отопления и оборудование регулирующими устройствами в МБУ «Спортивно-оздоровительный центр» | местный бюджет | 99,0 | 19,2 | Гкал | 48,49 |  |  |  | |  |  |
| 11 | Оборудование насосов ГВС котельных частотно регулируемыми электроприводами и автоматикой удаленного управления АО «РСО» | внебюджетные средства | 120,00 | 11550,0 | кВт | 77,00 |  |  |  | |  |  |
| 12 | Замена действующих сетей на сети с пенополиуретановой изоляцией АО «РСО» | внебюджетные средства | 2023,00 | 549,5 | Гкал | 540,0 |  |  |  | |  |  |
| 13 | Замена электродвигателей повышенной мощности на номинальные АО «РСО» | внебюджетные средства | 295,00 | 12680,0 | кВт | 84,00 |  |  |  | |  |  |
| 14 | Замена ламп накаливания на светодиодные АО «РСО» | внебюджетные средства | 33,0 | 4570,0 | кВт | 30,00 |  |  |  | |  |  |
| Итого по мероприятиям | | |  | X | X |  | X | - | X | | X | - |
| Итого по мероприятиям (электроэнергия) | | | 458 | 28997 | кВт | 192,7 |  | - | - | | - | - |
| Итого по мероприятиям (тепло) | | | 2282 | 589,98 | Гкал | 645,857 |  | 50,0 | 10,55 | | Гкал | 22,37 |
| Итого по мероприятиям (вода) | | | 20 | 43,8 | Куб. м. | 2,456 | - | - | - | | - |  |
| Всего по мероприятиям | | | 2760 | X | X | 841,013 | X | 50,0 | | X | X | 22,37 |

.».

8) Дополнить Приложением 8 к программе «Перечень мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2023 г.»:

«Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы по энергосбережению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

Ивановской области на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении  . | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка теплоотражающей плёнки (теплового экрана) в межрамное пространство оконного проема в здании МКУ «ЦОДА» | Местный бюджет | 6,93 | 2,37 | Гкал | 5,17 |
| Итого по мероприятиям | | |  | X | X |  |
| Итого по мероприятиям (электроэнергия) | | | - | - | - | - |
| Итого по мероприятиям (тепло) | | | 6,93 | 2,37 | Гкал | 5,17 |
| Итого по мероприятиям (вода) | | | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | | | 6,93 | X | X | 5,17 |

.».