АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 95-п

О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции), распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 № 206-рп «О плане ежегодных по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области»  и в целях минимизации рисков возникновения возможных последствий неблагоприятного воздействия паводковых вод на территории Гаврилово-Посадского муниципального района,  Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - план) согласно приложению.

2. Управлению градостроительства и архитектуры Администрации  Гаврилово-Посадского муниципального  района, администрациям поселений, отделу по делам ГО и ЧС, предприятиям и организациям, являющимся исполнителями мероприятий плана выполнять мероприятия плана в установленные им сроки.

3. Рекомендовать начальнику ПУ № 2 ООО «Тейковское ДРП» выполнить  работы по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в срок с 21 марта по 10 апреля.

4. Рекомендовать начальнику ГУ «Гаврилово-Посадская СББЖ» организовать по мере необходимости проведение необходимых работ по вакцинопрофилактике животных в случае размыва скотомогильников.

5. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ» подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим,  создать резервы медикаментов в срок до 21 марта.

6. Рекомендовать начальнику ПУ  филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в срок до 21 марта:

- обследовать линии электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления;

- создать запасы источников аварийного энергоснабжения в зоне возможного подтопления;

- подготовить технику  для доставки материалов и конструкций в целях проведения ремонтных работ.

7. Рекомендовать начальнику ОП № 10 (г. Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» при подтоплении, затоплении жилых домов и при угрозе и возникновении ЧС:

- обеспечить  охрану жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления;

- провести оповещение населения, попадающего в зону затопления, подвижными группами.

8.Рекомендовать начальнику Гаврилово-Посадского производственного участка филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково:

- осуществлять ежедневные проверки дюкеров и береговых частей переходов газопроводов через водные преграды и овраги в срок с 23 марта до 30 апреля;

- осуществлять обходы подземных газопроводов в местах их пересечения с железными и автомобильными дорогами, зоболоченных участков подземных и надземных газопроводов в срок с 23 марта по 30 апреля, 2 раза в неделю;

- осуществлять обходы и контроль за отведением воды от газорегуляторных пунктов и шкафных газорегуляторных пунктов в срок с 23 марта по 30 апреля, 2 раза в неделю;

- усилить  каждодневный контроль за состоянием колодцев на подземных газопроводах, принятие мер к недопущению поступления в них паводковых вод и своевременной их откачке в срок с 23 марта по 30 апреля;

- осуществление каждодневного контроля за возможным появлением деформации надземных газопроводов и компенсаторов подземных газопроводов в срок с 23 марта по 30 апреля;

- проводить через СМИ разъяснительную  работу среди населения о мерах предосторожности при обнаружении утечек газа в срок с 23 марта до 15 мая;

- проверить наличие, полноту и достоверность маршрутных карт подземных газопроводов (и других технических документов) для целей определения местоположения газопроводов и принятия мер при возможных авариях, на газопроводах, которые могут оказаться в местах затопления в срок с 23 марта до 15 мая.

9.Контроль  над исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя   Главы  администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, начальника Управления  градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Тензока В.Э.

10.Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                           В.Ю. Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 11.02.2021 № 95-п

П Л А Н

ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию

на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья

на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Исполнители мероприятия | Ежегодные сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | Эксплуатирующие организации, Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | февраль - март |
| 2. | Подготовка к использованию систем оповещения населения | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | февраль - март |
| 3. | Проверка готовности систем оповещения населения | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 10 марта |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на подготовку ливневой канализации к пропуску талых вод | МБУ «Надежда», администрации поселений | до начала прохождения весеннего половодья |
| 5. | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения | МБУ «Надежда» МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | до 21 марта |
| 6. | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах муниципального значения | МБУ «Надежда», администрации поселений | с 23 марта по 10 апреля |
| 7. | Подготовка плавсредств для оказания помощи населению, оказавшемуся в зоне подтопления | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 21 марта |
| 8. | Информирование населения муниципального района о складывающейся обстановке в период прохождения паводка | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гавриолово-Посадского муниципального района, администрации поселений | в период прохождения половодья, |
| 9. | Обеспечение охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | при подтоплении затоплении жилых домов и введении режима чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) |
| 10. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Гаврилово-Посадского муниципального района по вопросам готовности соответствующих муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прохождения паводкоопасного периода | КЧС и ОПБ Гаврилово-Посадского муниципального района, КЧС и ОПБ городского и сельских поселений | с 01 февраля по 15 марта |
| 11. | Принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов | Глава Гаврилово-Посадского муниципального района, Главы городского и сельских поселений | исходя из климатической обстановки |
| 12. | Проведение тренировок с органами управления, силами муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 01 марта |
| 13. | Представление схемы сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципального района в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, | до 04 марта |
| 14. | Представление информации о возможных участках и территориях, подверженных риску затопления (подтопления), наличие заторов и наносов на территории муниципального образования Ивановской области в период весеннего половодья с учетом результатов весеннего половодья предыдущих лет | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 04 марта |
| 15. | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципальных образований и информационное обеспечение дежурной службы Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 04 марта |
| 16. | Представление в штаб муниципального района докладов о готовности к проведению весеннего половодья | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | с 01 марта по 04 марта |
| 17. | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | МБУ «Надежда», администрации поселений | до 25 марта |
| 18. | Определение состава сил и средств, предназначенных для проведения противопаводковых мероприятий, ликвидации возможных ЧС | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 20 февраля |
| 19. | Выполнение профилактических мероприятий по поддержанию в нормативном состоянии водопропускных сооружений и водоотводных устройств на автомобильных дорогах муниципального значения | МБУ «Надежда», администрации поселений | до начала прохождения паводка |
| 20. | Подготовка предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до начала прохождения паводка |
| 21. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до 1 марта |
| 22. | Определение мест эвакуации населения из подтопляемых районов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, администрации поселений | до начала прохождения паводка |