АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 123-п

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по внедрению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях на 2021-2023 годы

В целях внедрения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, обновления материально-технической базы образовательных организаций и обеспечения доступа участников образовательных отношений к цифровой образовательной инфраструктуре в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по внедрению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на 2021 - 2023 годы согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Вестник Гаврилово-Посадского муниципального района» и разместить на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гаврилово-Посадского

муниципального района                                                            В.Ю.Лаптев

Приложение к постановлению

администрации Гаврилово-Посадского

муниципального района

от 20.02.2021 № 123-п

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по внедрению в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на 2021 - 2023 годы

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды | Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | Приказ Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | 27.01.2021 |
| 2. | Формирование, согласование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист) | Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | Приказ Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | 01.03.2021 |
| 4. | Объявление закупок оборудования для внедрения цифровой образовательной среды | муниципальные общеобразовательные организации | Извещение о проведении закупок, товаров, работ, услуг | 01.04.2021 |
| 5. | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Гаврилово-Посадского муниципального района целям и задачам мероприятия | Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации | Приказ Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района | 25.08.2021, далее - ежегодно |