

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2022 год**

Гаврилов Посад - 2023

В 2году деятельность администрации Гаврилово-Посадского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе и городском поселении.

В условиях введенного Указом Губернатора Ивановской области режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) были скорректированы плановые мероприятия в связи с ограничительными мерами, что повлияло на выполнение показателей реализации ряда муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018  № 669-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетом.

В соответствии с утвержденными перечнями в 2022 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались **18 муниципальных программ** **Гаврилово-Посадского** **муниципального района,** *(перечень программ утвержден постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 08.10.2021  №495-п)* и **13 муниципальных программ Гаврилово-Посадского** **городского поселения** *(перечень программ утвержден постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 08.10.2021  №494-п).*

1. Программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;*

2. Программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района* *от 11.11.2016 № 553-п;*

3. Программа «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;*

4. Программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;*

5. Программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;*

6. Программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» у*тверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;*

7. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;*

8. Программа «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;*

9. Программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;*

10. Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;*

11. Программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;*

12. Программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;*

13. Программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №555-п;*

14. Программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;*

15. Программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №557-п;*

16. Программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;*

17. Программа «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 18.08.2017 № 487-п;*

18. Программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от* *08.10.2021 №496-п.*

1. Программа «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 04.12.2018 № 657-п;*

2. Программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 604-п;*

3. Программа «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения*» утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 30.11.2018 № 647-п;*

4. Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 №605-п;*

5. Программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п;*

6. Программа «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018 № 663-п;*

7. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 646-п;*

8. Программа «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №562-п;*

9. Программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 606-п;*

10. Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 29.11.2018 № 637-п;*

11. Программа «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 №  744-п;*

12. Программа «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 10.10.2018 № 529-п;*

13. Программа «Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения» *утверждена постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 22.12.2021 № 658-п*

С целью **информирования общественности** о действующих муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2022 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с установленными требованиями ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономики Управления экономического развития годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**Сводный годовой доклад сформирован на основе годовых отчетов ответственных исполнителей.**

Муниципальные программы, реализуемые в 2022 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер.

По результатам реализации муниципальных программ за 2022 год отделом экономики Управления экономического развития на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведена оценка их эффективности в соответствии с утвержденной методикой.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ** осуществляется по следующим критериям:

- **Процент выполнения мероприятий специальных подпрограмм** (критерий С1)

- **Процент достигнутой экономии при выполнении специальных/аналитических**

**подпрограмм** (критерий С2/А1)

- **Степень достижения ожидаемых результатов реализации специальных**

**/аналитических подпрограмм** (критерий С3/А2)

Из 31 муниципальной программы по **4 муниципальным программам отсутствует финансирование,** следовательно, что только **по 27 муниципальным программам можно провести Оценку эффективности реализации муниципальных программ.**

При оценке муниципальных программ по степени реализации программных мероприятий установлено, что основная масса программных мероприятий выполнена в запланированном объеме.

На 2022 год в 27 муниципальных программах было предусмотрено  **180 мероприятий**, из них **выполнено – 168**, что **составляет   93,3 %** от общего количества. Допущено **невыполнение или частичное выполнение**  – **12** **мероприятий** или **6,7 %** от общего количества.

Полностью выполнены запланированные мероприятия по 19 муниципальным программам из 31. **Показатель** **«% выполнения мероприятий программы»** данных программ **равен «100».**

**По 8 муниципальным программам из 31 значение по данному показателю составило менее «100».**

**Выполнение мероприятий по муниципальным программам**

**Гаврилово-Посадского городского поселения**

**1.** **Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **83,81** | **71,75** |

**Частичное исполнение программы** связано с несостоявшимся электронным аукционом по закупке водоразборных колонок (не подано ни одной заявки) *по специальной подпрограмме «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Гаврилово-Посадского района и развитие коммунальной инфраструктуры»*

**2.** **Программа** «**Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **85,99** | **55,64** |

**Частичное исполнение программы** связано с нарушением срока исполнения контракта на капитальный ремонт мостового перехода через р. Ирмес по ул. Розы Люксембург в г.Гаврилов Посад по с*пециальной подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»*

**3.** **Программа** **«Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **98,89** | **79,94** |

**Частичное исполнение программы** связано с проведением конкурсной процедуры, в результате которой образовалась экономия бюджетных ассигнований *по специальной подпрограмме «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»*

**Выполнение мероприятий по муниципальным программам**

**Гаврилово-Посадского муниципального района**

**4.** **Программа** **«Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **99,97** | **80** |

**Частичное исполнение программы** связано с проведением конкурсной процедуры, в результате которой образовалась экономия бюджетных ассигнований **по аналитической подпрограмме «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района».**

**5.** **Программа** **«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **98,68** | **79,46** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятий** при реализации аналитической подпрограммы **«Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»:**

\* *«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»* экономия бюджетных ассигнований образовалась в связи с отсутствием педагогических работников по причине временной нетрудоспособности;

\**«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»* в связи со снижением посещаемости обучающихся по причине болезни и карантина;

\**«Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции»* экономия бюджетных ассигнований образовалась в связи с организацией питания обучающихся с 01.11.2022 и малой численность обучающихся.

- **частичным исполнением мероприятий** при реализации аналитической подпрограммы **«Дошкольное образование»:**

\**«Модернизация системы дошкольного образования (капитальный ремонт объектов дошкольного образования)»* в связи с проведением конкурсной процедуры, в результате которой образовалась экономия бюджетных ассигнований.

**6.** **Программа** **«Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **94,48** | **65** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятия** при реализации с**пециальной подпрограммы «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области».** Мероприятие *«Строительство газопровода низкого давления по д.Путятино Гаврилово-Посадского района»*  исполнено частично в связи с уменьшением объема работ по муниципальному контракту.

**7.** **Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **24,79** | **-5** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятия** при реализации **специальной подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)».** Мероприятие исполнено частично в связи с проведением конкурсной процедуры в ноябре отчетного года, по результатам которой муниципальный контракт заключен в январе 2023 года (доведенное финансирование не освоено).

**8. Программа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **97,54** | **20** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятий** при реализации **специальной подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»:**

*\* «Строительство объекта: Распределительные газопроводы по с.Скомово, с.Владычино, с.Глумово Гаврилово-Посадского района Ивановской области»* исполнено частично в связи с уменьшением доведенных лимитов в ходе исполнения муниципального контракта;

*\* «Капитальный ремонт здания МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района», расположенного по адресу: Ивановская обл., Гаврилово-Посадский район, с.Липовая Роща, ул.Юбилейная, д.12»* исполнено частично в связи с уменьшением объема работ по муниципальному контракту.

*\* «Капитальный ремонт здания Центра русского народного творчества, расположенного по адресу: 155000,Ивановская обл., г.Гаврилов Посад, ул. Советская, д.16»* исполнено частично в связи с уменьшением объема работ по муниципальному контракту.

*\* «Строительство «Детский сад на 145 мест в г.Гаврилов Посад» (2 этап бассейн), по адресу: 155000,Ивановская обл., г.Гаврилов Посад, ул.Дзержинского, д.8»* исполнено частично в связи с уменьшением объема работ по муниципальному контракту.

В целом при оценке муниципальных программ по данному критерию наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации программных мероприятий.

Отмечается высокий уровень прогнозирования администраторов программ: все мероприятия из числа возможных в рассматриваемой сфере обоснованно включены в план реализации, проведен углубленный анализ текущей ситуации, большинство плановых показателей реализованы.

**Показатель «Процент достигнутой экономии**

**при выполнении подпрограмм в отчетном году»**

Для оценки эффективности по **критерию «Процент достигнутой экономии»** при выполнении специальных и аналитических подпрограмм в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями в составе отчетов представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

Бальная оценка по критерию **«Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограмм в отчетном году»** представлена в таблице**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Диапазон значений показателя ПЭ\* | Соответствующее значение C2,  баллы | Соответствующее значение А1,  баллы |
| 1 | ПЭ > 10% | +20 | +40 |
| 2 | 5% < ПЭ <= 10% | +15 | +30 |
| 3 | 0% < ПС1 <= 5% | +10 | +20 |
| 4 | ПС1 = 0% | 0 | 0 |

В результате оценки муниципальных программ по показателю «**Процент достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ** (критерий С2/А1)» установлено, что при реализации 21 муниципальной программы экономия отсутствует, объемы кассовых расходов, учитываемым согласно методике, равны запланированным объемам бюджетных ассигнований, что соответствует оценке:

- 0 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 0 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**7 муниципальных программ из 27 имеют дифферентное значение по данному критерию оценки это:**

**1. Программа** **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **0,86** | **55,64** |

Экономия достигнута при реализации*специальной подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»*- нарушение срока исполнения контракта (доведенное финансирование полностью не освоено).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия А1** |
| **0,14** | **55,64** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,14** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**2. Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** |
| **0,84** | **71,75** |

Экономия достигнута при реализации *специальной подпрограммы: «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Гаврилово-Посадского района и развитие коммунальной инфраструктуры»* - за счетобразовавшейся экономии бюджетных средств при проведении конкурсной процедуры (сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,16** | **71,75** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,16** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**3. Программа** **«Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** |
| **0,99** | **79,94** |

Экономия достигнута при реализации *специальной подпрограммы: «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»* - за счетобразовавшейся экономии бюджетных средств при проведении конкурсной процедуры (сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,01** | **79,94** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,01** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**4. Программа** **«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** |
| **0,99** | **79,46** |

Экономия достигнута при реализации:

- *аналитической подпрограммы «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» -* в связи с отсутствием педагогических работников по причине временной нетрудоспособности, со снижением посещаемости обучающихся по причине болезни и карантина, с организацией питания обучающихся с 01.11.2022 и малой численность обучающихся.

- *аналитической подпрограммы «Дошкольное образование» -* в связи с проведением конкурсной процедуры, в результате которой образовалась экономия бюджетных ассигнований.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия А1** |
| **0,01** | **79,46** | **20** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,01** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**5.** **Программа** **«Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **0,94** | **65** |

Экономия достигнута при реализации *специальной подпрограммы: «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области»* - за счетуменьшения объема работ по муниципальному контракту (уменьшение цены контракта).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,06** | **65** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,06** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**6.** **Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **0,25** | **-5** |

Экономия достигнута при реализации *специальной подпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» -* за счет проведения конкурсной процедуры в ноябре отчетного года, по результатам которой муниципальный контракт заключен в январе 2023 года (доведенное финансирование не освоено в полном объеме).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,75** | **-5** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,75** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**7. Программа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **0,98** | **20** |

Экономия достигнута при реализации *специальной подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий» -* за счет уменьшения доведенных лимитов в ходе исполнения муниципального контракта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **0,02** | **20** | **10** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **0,02** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

*Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения», прилагается.*

Наибольший удельный вес в объеме финансирования расходной части бюджета предусмотрен на реализацию мероприятий программы **«Развитие образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - 214 239 900 рублей, что составляет 40,53%** программных расходов бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района.

Данная программа содержит достаточно информативные индикаторы, непосредственно отражающие ее результативность и наиболее широкий перечень мероприятий.

**Показатель «Степень достижения результатов подпрограмм»**

Показатели всех подпрограмм муниципальных программ, по которым **значения индикаторов достигнуты в полном объеме**, по данному критерию имеют **значение «1,00»,** что соответствует **оценке:**

**-** 55 баллов для специальных подпрограмм

- 60 баллов для аналитических подпрограмм.

Показатели подпрограмм результат **достижения целевых индикаторов** по которым составляет **менее 100 %,** имеют **значение «2,00»,** что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам

- 30 баллов по аналитическим подпрограммам.

Отделом экономики проведен анализ достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

По итогам 2022 года из 180 индикаторов муниципальных программ выполнены, либо перевыполнены 168 индикатор, не выполнены или выполнены частично 12 индикаторов.

**В 22 муниципальных программах** основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты **в полном** **объеме.**

В **5 муниципальных программах** результат достижения целевых индикаторов составляет **менее «100%».**

**Результат достижения целевых индикаторов составляет менее «100%»:**

**1.** программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения» - 75,0%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **количество объектов недвижимого имущества по водоснабжению, подлежащих модернизации** |
| **План** | **11** |
| **факт** | **0** |

Причина невыполнения показателей связана с несостоявшимся электронным аукционом по закупке водоразборных колонок (не подано ни одной заявки).

**2.** программа **«Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения» - 91,7%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Объем утилизированного мусора при ликвидации навалов мусора свалок (тн)** |
| **План** | **1200** |
| **факт** | **108,5** |

Ликвидация свалки для мусора повлекла невыполнение целевого индикатора.

**3.** программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» - 66,7%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**  **(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),**  **установленных законодательством (шт.)** |
| **План** | **2** |
| **факт** | **1** |

Причины недостижения запланированных показателей связаны с проведением конкурсной процедуры в ноябре отчетного года, по результатам которой муниципальный контракт заключен в январе 2023 года (доведенное финансирование не освоено).

**4.** программа **«Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района» - 87,5%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье всего, в т.ч. проведение экспертизы проекта рекультивации (единиц)** |
| **План** | **1** |
| **факт** | **0** |

Причиной невыполнения показателя послужили необходимость корректировки проекта и повторные экологическая и государственная экспертизы.

**5.** программа **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 66,7%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь  зерновые, зернобобовые, масляничные и кормовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" га | **33 653** | **29 391,5** |
| Валовой сбор основных видов продукции:  Зерновые, зернобобовые культуры  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | **62 892** | **46 095** |
| Картофель  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | **5 895** | **3 820,9** |
| Овощи  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | **3 855** | **3 032,3** |
| Посевная площадь, засеваемая элитными семенами  (га) | **3 184** | **2 816** |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | **46 077** | **43 786** |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей  (км) | **7** | **0** |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий  (га) | **257** | **0** |

Причиной невыполнения показателей послужили:

- сокращение посевных площадей произошло в результате расторжения договоров аренды земельных участков с ООО «ВесьАгро», прекращение деятельности ООО «СВиМ», ООО «Зернорснаб», ООО «Агро-Эко» и ряда КФХ;

- уменьшение валового сбора зерновых и зернобобовых культур обусловлено неблагоприятными погодными условиями;

- валовой сбор картофеля уменьшился в связи с переводом площадей посадки в зерновую группу и неблагоприятными погодными условиями;

- уменьшение валового сбора овощей связано с сокращением площадей посадки овощей и неблагоприятными погодными условиями;

- снижение производства молока - невозможность покупки дополнительных высокобелковых кормов за счет их высокой стоимости;

- не выполненные запланированные культуртехнические мероприятия ООО «Тарбаево» послужили причиной не выполнения показателя «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий»;

- отсутствие финансирования послужило причиной не выполнения показателей «Посевная площадь, засеваемая элитными семенами» и «Ввод в действие распределительных газовых сетей».

Согласно результатам проведенной оценки достижения запланированных значений индикаторов реализации муниципальных программ в 2022 году, **среднее значение** по данному критерию оценки составило **93,3%**.

Администраторам программ **необходимо провести** дополнительную работу, направленную на детальное изучение сложившейся обстановки в курируемых сферах деятельности и пересмотреть **значения** утвержденных индикаторов (целевых показателей) в целях их приведения в соответствие с направлениями программных расходов.

**Комплексная оценка** эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем вычисления соотношения оценок эффективности составляющих ее подпрограмм и исполненных объемов кассовых расходов бюджета данных подпрограмм.

Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, **диапазон** ее возможных значений составляет **от «– 100» баллов до «100» баллов**.

Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году.

Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

**Высокоэффективными** признаются программы получившие оценку **от 80 до 100 баллов,**

**Умеренноэффективными – от 40 до 80 баллов**,

**Низкоэффективными - менее 40 баллов**.

В свою очередь оценка эффективности реализации подпрограмм определяется суммированием баллов, полученных по трем критериям (С1+С2+С3/А1+А2).

**По итогам комплексной** **оценки** эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2022 год, проведенной отделом экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района - **высокоэффективными** (80-100 баллов) признаны **19 программ,**

**умеренноэффективными** (40-80 баллов) **– 6,**

**низкоэффективными** (менее 40 баллов) – **1,**

**неэффективными** (-100 баллов) **– 1**

На ход реализации муниципальных программ в 2022 году повлиял ряд факторов:

- бюджетный дефицит и, вследствие этого, недостаточное финансирование муниципальных программ, что не позволило в полной мере выполнить запланированные значения индикаторов;

- организационные вопросы, связанные с управлением ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов;

- результаты закупок, проводимые конкурсными процедурами;

- ограничения в деятельности организаций в связи с действующим указом Губернатора Ивановской области режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ для ответственных исполнителей сформулированы рекомендации о необходимости выполнения ряда мероприятий.

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- безусловное соблюдение назначений целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию функций программно-целевого планирования бюджета;

- обеспечение выполнения программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, размещение сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы в государственной автоматизированной системе «Управление».

2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их значений при оценке достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий;

- повышение эффективности привлечения дополнительных источников финансирования муниципальных программ;

-  оперативно актуализировать содержание муниципальных программ в соответствии с изменениями параметров бюджета района и городского поселения на основе анализа текущего состояния дел в сфере реализации.

В целом исполнителями муниципальных программ учтены рекомендации отдела экономики предоставленные в сводном докладе за предшествующий отчетный период.

Выполняется работа по актуализации значений целевых индикаторов, перечней плановых мероприятий.

Дополнительная работа требуется в части системности подхода администраторов и ответственных исполнителей к формированию и реализации муниципальных программ.

**Приложение**

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований**  на 2022 год, тыс.руб. | **Кассовые расходы**  (по состоянию на 31.12.2022), тыс.руб. | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
|  |
| **1** | **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **16 259,82054** | **16 259,75731** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **12 141,85854** | **12 141,79531** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 091,28774** | **4 091,28774** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **26,67426** | **26,67426** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | Всего | **160,80000** | **160,80000** | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 160,80000 | 160,80000 | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Всего | **4 452,29800** | **4 452,29800** | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3 675,50900 | 3 675,50900 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 26,67426 | 26,67426 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 750,11474 | 750,11474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | Всего | **9 520,61225** | **9 520,61225** | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 6 746,00825 | 6 746,00825 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 774,60400 | 2 774,60400 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | Всего | **2 126,11029** | **2 126,04706** | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1 559,54129 | 1 559,47806 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 566,56900 | 566,56900 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | **Всего** | **117,00000** | **117,00000** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **117,00000** | **117,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | **117,00000** | **117,00000** | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 117,00000 | 117,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **55,89660** | **55,89660** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
|  | **местный бюджет** | **55,89660** | **55,89660** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **55,89660** | **55,89660** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|  | местный бюджет | 55,89660 | 55,89660 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | |
| **5** | **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **229,29587** | **229,29587** | **1,00** | **100,00** | **83,99** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **229,29587** | **229,29587** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | **137,71987** | **137,71987** | **1,00** | **100,00** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 137,71987 | 137,71987 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | **91,57600** | **91,57600** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 91,57600 | 91,57600 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **36 586,15210** | **31 459,97058** | **0,86** | **85,99** | **55,64** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **7 800,74749** | **7 544,43841** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **28 785,40461** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | **36 010,15210** | **30 883,97058** | **0,86** | **85,76** | 55 | **-10** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 7 224,74749 | 6 968,43841 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 28 785,40461 | 23 915,53217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | **576,00000** | **576,00000** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|  | местный бюджет | 576,00000 | 576,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **10 542,90040** | **8 836,10313** | **0,84** | **83,81** | **71,75** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **3 498,70340** | **3 413,36353** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 984,81660** | **3 063,35920** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **2 059,38040** | **2 059,38040** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | **2 266,73581** | **2 266,73581** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 323,21605 | 1 323,21605 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 943,51976 | 943,51976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | **3 344,77869** | **3 344,77869** | **1,00** | **100** | **90** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 928,91805 | 1 928,91805 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 300,00000 | 300,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 1 115,86064 | 1 115,86064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Гаврилово-Посадского района и развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | **4 931,38590** | **3 224,58863** | **0,65** | **65,39** | 40 | **-25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 246,56930 | 161,22943 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 684,81660 | 3 063,35920 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **21 978,59923** | **21 978,59923** | **1,00** | **100,00** | **88,29** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **21 478,59923** | **21 478,59923** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **500,00000** | **500,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные фонды** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **3 508,29555** | **3 508,29555** | **1,00** | **100** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3 508,29555 | 3 508,29555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **250,52200** | **250,52200** | **1,00** | **100** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 250,52200 | 250,52200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | Всего | **13 881,18351** | **13 881,18351** | **1,00** | **100** | **90** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| областной бюджет | 500,00000 | 500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13 381,18351 | 13 381,18351 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | Всего | **4 029,74434** | **4 029,74434** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 4 029,74434 | 4 029,74434 |  | **100** |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **308,85383** | **308,85383** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 308,85383 | 308,85383 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **134,62789** | **134,62789** | **1,00** | **100** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **134,62789** | **134,62789** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | **82,80000** | **82,80000** | **1,00** | **100** | **80** |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 82,80000 | 82,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **51,82789** | **51,82789** | **1,00** | **100** | **80** |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 51,82789 | 51,82789 |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00** | **0** | **60** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **100,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **100,00000** | **0,00000** | **0,00** | **0** | **60** |  | 0 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 100,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **5 167,22858** | **5 109,75358** | **0,99** | **98,89** | **79,94** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **346,86688** | **338,83688** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 786,55000** | **4 737,78975** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **33,81170** | **33,12695** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Всего | **3 052,63158** | **3 052,63158** | **1,00** | **100** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 52,63158 | 52,63158 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 000,00000 | 3 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив" | Всего | **2 114,59700** | **2 057,12200** | **0,97** | **97,28** | 65 | **0** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 294,23530 | 286,20530 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 786,55000 | 1 737,78975 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 33,81170 | 33,12695 |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | Финансирование отсутствует | | | | | | | | |
| **13** | **Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **12 000,00000** | **12 000,00000** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| **Областной бюджет** | **11 400,00000** | **11 400,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **600,00000** | **600,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма "Развитие комплексов очистных сооружений и систем водоотведения Гаврилово-Посадского городского поселения" | Всего | **12 000,00000** | **12 000,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 11 400,00000 | 11 400,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 600,00000 | 600,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **103 171,52121** | **96 181,00419** | **0,93** | **93,22** |  |  |  |  |  |

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, тыс.руб.** | **Кассовые расходы (по состоянию на 31.12.2022), тыс.руб.** | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **1** | **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **29 541,90449** | **29 532,87875** | **1,00** | **99,97** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **24 557,94649** | **24 548,92075** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 983,95800** | **4 983,95800** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | **10 409,05245** | **10 409,05245** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 7 156,26345 | 7 156,26345 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 252,78900 | 3 252,78900 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **6 991,24212** | **6 982,21638** | **1,00** | 99,87 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 5 829,46712 | 5 820,44138 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 161,77500 | 1 161,77500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | **3 992,83660** | **3 992,83660** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3 423,44260 | 3 423,44260 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 569,39400 | 569,39400 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. Лиц | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | **1 237,52600** | **1 237,52600** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1 237,52600 | 1 237,52600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Всего | **6 911,24732** | **6 911,24732** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 6 911,24732 | 6 911,24732 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **5 379,79769** | **5 379,79769** | **1,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **5 379,79769** | **5 379,79769** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | **355,00000** | **355,00000** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 355,00000 | 355,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **4 644,30455** | **4 644,30455** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4 644,30455 | 4 644,30455 |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | **380,49314** | **380,49314** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 380,49314 | 380,49314 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **1 564,08876** | **1 564,08876** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **1 564,08876** | **1 564,08876** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | Всего | **1 564,08876** | **1 564,08876** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 564,08876 | 1 564,08876 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **217 101,00000** | **214 239,90000** | **0,99** | **98,68** | **79,46** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **81 088,20000** | **80 972,60000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **118 493,70000** | **117 205,40000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **14 221,60000** | **12 764,40000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** | **3 297,50000** | **3 297,50000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | **231,30000** | **231,30000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 231,30000 | 231,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Специальная подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях района» | Всего | **193,20000** | **193,20000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 119,70000 | 119,70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 73,50000 | 73,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» | Всего | **653,60000** | **653,60000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 237,00000 | 237,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 416,60000 | 416,60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | Всего | **72 231,70000** | **71 166,90000** | **0,99** | 98,53 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 30 024,10000 | 29 912,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 39 385,90000 | 38 432,70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| юр. и физических лиц | 2 821,70000 | 2 821,70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | Всего | **127 301,70000** | **125 505,40000** | **0,99** | 98,59 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 34 218,70000 | 34 214,70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 78 385,60000 | 78 050,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 14 221,60000 | 12 764,40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| от юридических и физических лиц | 475,80000 | 475,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Всего | **5 043,20000** | **5 043,20000** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4 811,10000 | 4 811,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 232,10000 | 232,10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **7 221,40000** | **7 221,40000** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 7 221,40000 | 7 221,40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **4 224,90000** | **4 224,90000** | **1,00** | 100,00 | 50 |  | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 4 224,90000 | 4 224,90000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **7 461,03392** | **7 049,41685** | **0,94** | **94,48** | **65,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **373,05170** | **351,97000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **7 087,98222** | **6 697,44685** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | **7 461,03392** | **7 049,41685** | **0,94** | 94,48 | 65 | **0** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 373,05170 | 351,97000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 087,98222 | 6 697,44685 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **19 683,25238** | **19 682,28558** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **13 544,98761** | **13 544,93927** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **6 138,26477** | **6 137,34631** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе | Всего | **7 894,19969** | **7 893,23289** | **1,00** | 99,99 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 755,93492 | 1 755,88658 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 138,26477 | 6 137,34631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **2 504,00000** | **2 504,00000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2 504,00000 | 2 504,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **9 285,05269** | **9 285,05269** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 9 285,05269 | 9 285,05269 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **3 903,57273** | **967,82796** | **0,25** | **24,79** | **-5** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **32,26093** | **32,26093** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **270,99185** | **65,48970** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **3 600,31995** | **870,07733** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Специальная Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" | Всего | **3 903,57273** | **967,82796** | **0,25** | **24,79** | **-5** | **-25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 32,26093 | 32,26093 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 270,99185 | 65,48970 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 600,31995 | 870,07733 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **351,34200** | **351,34200** | **1,00** | **100,00** | **59,68** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **351,34200** | **351,34200** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | **236,70200** | **236,70200** | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 236,70200 | 236,70200 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | **25,00000** | **25,00000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 25,00000 | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | **29,64000** | **29,64000** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 29,64000 | 29,64000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Городские леса» | Всего | **60,00000** | **60,00000** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 60,00000 | 60,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **Финансирование отсутствует** | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **190 458,26062** | **185 775,38029** | **0,98** | **97,54** | **20,00** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **888,44243** | **885,91891** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **13 528,00000** | **13 528,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **1 760,41819** | **1 713,61463** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **174 281,40000** | **185 775,38029** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | **190 458,26062** | **185 775,38029** | **0,98** | **97,54** | **20** | **0** | **10** | **10** | 2 |
| местный бюджет | 888,44243 | 885,91891 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 1 760,41819 | 1 713,61463 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 13 528,00000 | 13 528,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 174 281,40000 | 169 647,84675 |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **42 545,80000** | **42 545,80000** | **1,00** | **100,00** | **80,05** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **40 861,70000** | **40 861,70000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **590,40000** | **590,40000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **1 093,70000** | **1 093,70000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | Всего | **222,50000** | **222,50000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 222,50000 | 222,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов» | Всего | **40 156,00000** | **40 156,00000** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 38 471,90000 | 38 471,90000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 590,40000 | 590,40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 093,70000 | 1 093,70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **2 167,30000** | **2 167,30000** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2 167,30000 | 2 167,30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **15 115,01476** | **15 115,01476** | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **15 115,01476** | **15 115,01476** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **15 115,01476** | **15 115,01476** | **1,00** | **100,00** | **80** |  | **20** | **60** | 1 |
| местный бюджет | 15 115,01476 | 15 115,01476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **150,00000** | **0,00000** | **0,00** | **-** | **60** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **150,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **150,00000** | **0,00000** | **0,00** |  | 60 |  | **0** | **60** | 1 |
| местный бюджет | 150,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | **Всего** | **1 734,59000** | **1 734,59000** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **1 734,59000** | **1 734,59000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | Всего | **1 734,59000** | **1 734,59000** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 734,59000 | 1 734,59000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **231,90623** | **231,90623** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **231,90623** | **231,90623** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **231,90623** | **231,90623** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 231,90623 | 231,90623 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **259,16095** | **259,16095** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **259,16095** | **259,16095** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Специальная подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **259,16095** | **259,16095** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 259,16095 | 259,16095 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **Финансирование отсутствует** | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **4 101,50684** | **4 101,50684** | **1,00** | **100,00** | **90,00** |  |  |  | 1 |
| 18. | **местный бюджет** | 2 986,82184 | 2 986,82184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 1 114,68500 | 1 114,68500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальная подпрограмма "Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района" | Всего | **4 101,50684** | **4 101,50684** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|  | местный бюджет | 2 986,82184 | 2 986,82184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 114,68500 | 1 114,68500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **539 582,23137** | **528 530,89666** | **0,98** | **97,95** |  |  |  |  |  |