

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2021 год**

Гаврилов Посад - 2022

В 2021 году деятельность администрации Гаврилово-Посадского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе и городском поселении.

В условиях введенного Указом Губернатора Ивановской области режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) были скорректированы плановые мероприятия в связи с ограничительными мерами, что повлияло на выполнение показателей реализации ряда муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018  № 669-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетом.

В соответствии с утвержденными перечнями в 2021 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались **17 муниципальных программ** Гаврилово-Посадского **муниципального района** и **12 муниципальных программ** Гаврилово-Посадского **городского поселения**.

Перечни программ утверждены, соответственно постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 598-п и постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 20.05.2013  № 229-п.

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 553-п;

- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;

- «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №555-п;

- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №557-п;

- «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;

- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 559-п;

- «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 18.08.2017 № 487-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 04.12.2018 № 657-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 604-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 30.11.2018 № 647-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 №605-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 645-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018 № 663-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 30.11.2018 № 646-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 №562-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 14.11.2018 № 606-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово- Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 29.11.2018 № 637-п;

- «Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017 №  744-п;

- «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении» от 10.10.2018 №  529-п;

С целью **информирования общественности** о действующих муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2021 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с установленными требованиями ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономики Управления экономического развития годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных **программ.**

**Сводный годовой доклад сформирован на основе годовых отчетов ответственных исполнителей.**

Муниципальные программы, реализуемые в 2021 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер.

По результатам реализации муниципальных программ за 2021 год отделом экономики Управления экономического развития на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведена оценка их эффективности в соответствии с утвержденной методикой.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ** осуществляется по следующим критериям:

- **Процент выполнения мероприятий специальных подпрограмм** (критерий С1)

- **Процент достигнутой экономии при выполнении специальных/аналитических**

**подпрограмм** (критерий С2/А1)

- **Степень достижения ожидаемых результатов реализации специальных**

**/аналитических подпрограмм** (критерий С3/А2)

Из 29 муниципальных программ по **3 муниципальным программам отсутствует финансирование,** следовательно, что только **по 26 муниципальным программам можно провести Оценку эффективности реализации муниципальных программ.**

При оценке муниципальных программ по степени реализации программных мероприятий установлено, что основная масса программных мероприятий выполнена в запланированном объеме.

На 2021 год в 26 муниципальных программах было предусмотрено  **136 мероприятий**, из них **выполнено – 122**, что **составляет   89,7 %** от общего количества. Допущено **невыполнение или частичное выполнение**  – **14** **мероприятий** или **10,3 %** от общего количества.

Полностью выполнены запланированные мероприятия по 20 муниципальным программам из 26. **Показатель** **«% выполнения мероприятий программы»** данных программ **равен «100».**

**По 4 муниципальным программам из 26 значение по данному показателю составило менее «100».**

**Выполнение мероприятий по муниципальным программам**

**Гаврилово-Посадского городского поселения**

**1.** **Программа** **«Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения»**, оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **98,9** | **86,38** |

**Частичное исполнение программы** связано с нарушением исполнения муниципального контракта со стороны подрядчика (работы не были выполнены в полном объеме) *по специальной подпрограмме «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».*

**Выполнение мероприятий по муниципальным программам**

**Гаврилово-Посадского муниципального района**

**2.** **Программа** **«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **99,0** | **70,95** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятий** при реализации аналитической подпрограммы **«Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»:**

\* *«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»* **в связи** с отсутствием педагогических работников по причине временной нетрудоспособности;

\**«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»* **в связи** со снижением посещаемости обучающихся по причине болезни и карантина.

**3. Программа** **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **88,5** | **10** |

Данные показатели обусловлены:

- **частичным исполнением мероприятия** *«Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту «Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым номером 37:03:011407:52».*Мероприятие исполнено частично в связи с нарушением выполнения муниципального контракта со стороны подрядчика (работы не были выполнены в полном объеме).

**4. Программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **0,00** | **-100** |

**Невыполнение мероприятия**  *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством»* специальной подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» **связано** с проведением конкурсной процедуры на покупку жилого помещения, в результате которой аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

В целом при оценке муниципальных программ по данному критерию наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации программных мероприятий.

Отмечается высокий уровень прогнозирования администраторов программ: все мероприятия из числа возможных в рассматриваемой сфере обоснованно включены в план реализации, проведен углубленный анализ текущей ситуации, большинство плановых показателей реализованы.

**Показатель «Процент достигнутой экономии**

**при выполнении под программ в отчетном году»**

Для оценки эффективности по **критерию «Процент достигнутой экономии»** при выполнении специальных и аналитических подпрограмм в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями в составе отчетов представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

Бальная оценка по критерию **«Процент достигнутой экономии при выполнении под программ в отчетном году»** представлена в таблице**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Диапазон значений показателя ПЭ\* | Соответствующее значение C2,  баллы | Соответствующее значение А1,  баллы |
| 1 | ПЭ > 10% | +20 | +40 |
| 2 | 5% < ПЭ <= 10% | +15 | +30 |
| 3 | 0% < ПС1 <= 5% | +10 | +20 |
| 4 | ПС1 = 0% | 0 | 0 |

В результате оценки муниципальных программ по показателю «**Процент достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ** (критерий С2/А1)» установлено, что **при реализации 23 муниципальных программ экономия отсутствует**, объемы кассовых расходов, учитываемым согласно методике, равны запланированным объемам бюджетных ассигнований, что соответствует оценке:

- 0 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 0 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**2 муниципальные программы из 26 имеют дифферентное значение по данному критерию оценки это:**

**1. Программа** **«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программы (баллы)** |
| **1,0** | **70,95** |

Экономия достигнута при реализации аналитической подпрограммы:

**- «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование»** по мероприятиям:

\**«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»* в связи со снижением посещаемости обучающихся по причине болезни и карантина;

\* *«Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»* за счетпроведения конкурсных процедур (сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия А1** |
| **1,6** | **80** | **20** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной программе (критерий С2/А1) находится в диапазоне 0% < **1,6** <= 5%, что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 20 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

**2. Программа** **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»,** оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** |
| **2,6** | **90** |

Экономия достигнута при реализацией *специальной подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе»* - за счетобразовавшейся экономии бюджетных средств при проведении конкурсной процедуры (сниженияначальной максимальной цены контракта в ходе торгов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С2** |
| **6,0** | **90** | **15** |

**Показатель «Процент достигнутой экономии»** по данной муниципальной программе (критерий С2) находится в диапазоне 5% < **6,0** <= 10%, что соответствует оценке:

- 15 баллов по специальным подпрограммам (С2)

- 30 баллов по аналитическим подпрограммам (А1)

*Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения», прилагается.*

Наибольший удельный вес в объеме финансирования расходной части бюджета предусмотрен на реализацию мероприятий программы **«Развитие образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - 191 603 400 рублей, что составляет 61,23 %** программных расходов бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района.

Данная программа содержит достаточно информативные индикаторы, непосредственно отражающие ее результативность и наиболее широкий перечень мероприятий.

**Показатель «Степень достижения результатов подпрограмм»**

Показатели всех подпрограмм муниципальных программ, по которым **значения индикаторов достигнуты в полном объеме**, по данному критерию имеют **значение «1,00»,** что соответствует **оценке:**

**-** 55 баллов для специальных подпрограмм

- 60 баллов для аналитических подпрограмм.

Показатели подпрограмм результат **достижения целевых индикаторов** по которым составляет **менее 100 %,** имеют **значение «2,00»,** что соответствует оценке:

- 10 баллов по специальным подпрограммам

- 30 баллов по аналитическим подпрограммам.

Отделом экономики проведен анализ достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

По итогам 2021 года из 136 индикаторов муниципальных программ выполнены, либо перевыполнены 122 индикатор, не выполнены или выполнены частично 14 индикаторов.

**В 20 муниципальных программах** основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты **в полном** **объеме.**

В **5 муниципальных программах** результат достижения целевых индикаторов составляет **менее «100%».**

В **1 муниципальной программе** результат достижения целевых индикаторов составляет **«-100%».**

**Результат достижения целевых индикаторов составляет менее «100%»:**

**1.** программа **«Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения» - 77,8%;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне (%)** | **Общий объем поступлений в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс. руб.)** |
| **План** | 100 | 480 |
| **факт** | 0 | 473,9 |

Причиной невыполнения показателей послужило отсутствие потенциальных арендаторов на рынке недвижимости.

**2.** программа **«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» - 91,7%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне, (%)** |
| **План** | 100 |
| **факт** | 0 |

За 2021 год доля заключенных договоров аренды составила 0%, отклонение от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки.

**3.** программа **«Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района»,** Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе» **- 66,7%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Протяженность дорог с твердым покрытием (км)** |
| **План** | 51,1 |
| **факт** | 47,1 |

Причины недостижения запланированных показателей носят **технический характер** - плановые мероприятия **выполнены** в полном объеме, имеется **экономия** в стоимостном выражении (описание **представлено выше**, в разделе оценка по критерию «**процент экономии при реализации программ**». **Протяженность дорог** с твердым покрытием не достигла плановых значений в связи с проведением ремонта **ранее учтенных** дорог данной категории.

**4.** программа **«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» - 75,0%;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием (%)** | **Увеличение доли молодых педагогических работников, в возрасте до 30 лет (%)** | **Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом обучение по программам бакалавриата**  **(чел.)** |
| **План** | 69 | 11 | 4 |
| **факт** | 67 | 6 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужили: уменьшение количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в муниципалитете; ограничение притока молодых специалистов в сферу образования, а так же отсутствие заявок на целевое обучение от выпускников школ.

**5. программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 42,9%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Посевная площадь  зерновые, зернобобовые, масляничные и кормовые культуры-всего, в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения" га | 32 582 | 28 524 |
| Валовой сбор основных видов продукции:  Зерновые, зернобобовые культуры  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | 54 997 | 40 688 |
| Картофель  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | 5 607 | 4 028,3 |
| Овощи  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | 3 664 | 2 180,4 |
| Посевная площадь, засеваемая элитными семенами  (га) | 3 184 | 4 240 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | 10 320 | 9 657,2 |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий  (тонн) | 43 869 | 39 443,6 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей  (км) | 12,87 | 0 |

Причиной невыполнения показателей послужили:

- сокращение посевных площадей произошло в результате расторжения договоров аренды земельных участков с ООО «ВесьАгро», прекращение деятельности ООО «СВиМ», ООО «Зернорснаб», ООО «Агро-Эко» и ряда КФХ;

- валовой сбор картофеля уменьшился в связи с сокращением площадей посадки картофеля и переводом их в зерновую группу;

- уменьшение валового сбора зерновых и зернобобовых культур обусловлен неблагоприятными погодными условиями, овощей - с сокращением площадей посадки овощей и неблагоприятными погодными условиями;

- снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в ЛПХ и сокращение поголовья КРС в ООО «Растениеводческое хозяйство Родина»;

- снижение производства молока - невозможность покупки дополнительных высокобелковых кормов за счет их высокой стоимости;

- отсутствие финансирования послужило причиной не выполнения показателя «Ввод в действие распределительных газовых сетей».

**Результат достижения целевых индикаторов составляет «-100%»:**

**1.** программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» - 66,7,0%;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), установленных законодательством (шт.)** |
| **План** | 1 |
| **факт** | 0 |

Причиной невыполнения показателей является проведение конкурсной процедуры на покупку жилого помещения, в результате которой аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Согласно результатам проведенной оценки достижения запланированных значений индикаторов реализации муниципальных программ в 2021 году, **среднее значение** по данному критерию оценки составило **89,7%**.

Администраторам программ **необходимо провести** дополнительную работу, направленную на детальное изучение сложившейся обстановки в курируемых сферах деятельности и пересмотреть **значения** утвержденных индикаторов (целевых показателей) в целях их приведения в соответствие с направлениями программных расходов.

**Комплексная оценка** эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем вычисления соотношения оценок эффективности составляющих ее подпрограмм и исполненных объемов кассовых расходов бюджета данных подпрограмм.

Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, **диапазон** ее возможных значений составляет **от «– 100» баллов до «100» баллов**.

Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году.

Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

**Высокоэффективными** признаются программы получившие оценку **от 80 до 100 баллов,**

**Умеренноэффективными – от 40 до 80 баллов**,

**Низкоэффективными - менее 40 баллов**.

В свою очередь оценка эффективности реализации подпрограмм определяется суммированием баллов, полученных по трем критериям (С1+С2+С3/А1+А2).

**По итогам комплексной** **оценки** эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2021 год, проведенной отделом экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района - **высокоэффективными** (80-100 баллов) признаны **15 программ,**

**умеренноэффективными** (40-80 баллов) **– 9,**

**низкоэффективными** (менее 40 баллов) – **1,**

**неэффективными** (-100 баллов) **– 1**

На ход реализации муниципальных программ в 2021 году повлиял ряд факторов:

- бюджетный дефицит и, вследствие этого, недостаточное финансирование муниципальных программ, что не позволило в полной мере выполнить запланированные значения индикаторов;

- организационные вопросы, связанные с управлением ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

- ограничения в деятельности организаций в связи с действующим указом Губернатора Ивановской области режимом повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

**В целях повышения эффективности** реализации муниципальных программ для ответственных исполнителей сформулированы рекомендации о необходимости выполнения ряда мероприятий.

1. Повысить **ответственность исполнителей** (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное **предоставление отчетных** данных;

- безусловное **соблюдение** назначений **целевых показателей** (индикаторов), направленных на реализацию функций программно-целевого планирования бюджета;

- обеспечение **выполнения программных мероприятий**, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, **размещение сведений** о внесенных изменениях в муниципальные программы **в государственной автоматизированной системе «Управление».**

2. Повысить **качество управления** программами, в том числе обеспечить:

- повышение **эффективности планирования** целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их значений при оценке достижения;

- **полноту предоставления сведений** о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- **комплексность системы показателей** (индикаторов), их **увязку** с реализуемыми **мероприятиями** и ресурсным обеспечением муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий;

- повышение эффективности **привлечения дополнительных источников** финансирования муниципальных программ;

-  **оперативно актуализировать** содержание муниципальных программ в соответствии с изменениями параметров бюджета района и городского поселения на основе анализа текущего состояния дел в сфере реализации.

В целом исполнителями муниципальных программ учтены рекомендации отдела экономики предоставленные в сводном докладе за предшествующий отчетный период.

Выполняется работа по актуализации значений целевых индикаторов, перечней плановых мероприятий.

Дополнительная работа требуется в части **системности подхода** администраторов и ответственных исполнителей к формированию и реализации муниципальных программ.

**Приложение**

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований**  на 2021 год, тыс.руб. | **Кассовые расходы**  (по состоянию на 31.12.2021), тыс.руб. | | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| **1** | **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **20 463,74652** | **20 463,72975** | | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **11 860,17152** | **11 860,15475** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **3 581,59538** | **3 581,59538** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **5 021,97962** | **5 021,97962** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | Всего | **192,32675** | **192,32675** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 192,32675 | 192,32675 | | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Всего | **8 569,64628** | **8 569,62951** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 2 891,08528 | 2 891,06851 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5 021,97962 | 5 021,97962 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 656,58138 | 656,58138 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | Всего | **9 148,90156** | **9 148,90156** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 6 719,88756 | 6 719,88756 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 429,01400 | 2 429,01400 | |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | Всего | **2 552,87193** | **2 552,87193** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2 056,87193 | 2 056,87193 | |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 496,00000 | 496,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | **Всего** | **117,00000** | **117,00000** | | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
|  | **местный бюджет** | **117,00000** | **117,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | **117,00000** | **117,00000** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 117,00000 | 117,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | | | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Специальная Программа «Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района»** | **Всего** | **60,17604** | **60,17604** | | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
|  | **местный бюджет** | **60,17604** | **60,17604** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Пенсионное обьеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **60,17604** | **60,17604** | | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|  | местный бюджет | 60,17604 | 60,17604 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» | **Всего** | финансирование отсутствует | | | | | | | | |  |
| **4** | **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | 1 |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **1 165,02612** | **1 165,02612** | | **1,00** | **100,00** | **83,93** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **1 165,02612** | **1 165,02612** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | **707,02612** | **707,02612** | | **1,00** | **100,00** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 707,02612 | 707,02612 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Аналитическая подпрограмма "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | финансирование отсутствует | | | | | |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5.3 | Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | **458,00000** | **458,00000** | | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 458,00000 | 458,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **27 958,88928** | **27 958,88928** | | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **4 172,03864** | **4 172,03864** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **23 786,85064** | **0,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | **27 478,88928** | **27 478,88928** | | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3 692,03864 | 3 692,03864 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 23 786,85064 | 23 786,85064 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | **480,00000** | **480,00000** | | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 480,00000 | 480,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **8 848,60000** | **8 848,60000** | | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2 642,20000** | **2 642,20000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **4 237,00000** | **4 237,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **1 969,40000** | **1 969,40000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | **2 524,70000** | **2 524,70000** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 108,90000 | 1 108,90000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 1 415,80000 | 1 415,80000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | **1 863,90000** | **1 863,90000** | | **1,00** | **100** | **90** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 310,30000 | 1 310,30000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 553,60000 | 553,60000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Специальная подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Гаврилово-Посадского района и развитие коммунальной инфраструктуры» | Всего | **4 460,00000** | **4 460,00000** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 223,00000 | 223,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 237,00000 | 4 237,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Специальная подпрограмма «Субсидирование юридических лиц, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | | | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **21 926,32765** | **21 926,30090** | | **1,00** | **100,00** | **87,64** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **20 034,26248** | **20 034,26248** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **584,61517** | **584,61490** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **913,70000** | **913,67352** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные фонды** | **393,75000** | **393,75000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **3 441,58147** | **3 441,58147** | | **1,00** | **100** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3 441,58147 | 3 441,58147 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **371,59777** | **371,59777** | | **1,00** | **100** | 80 |  | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 371,59777 | 371,59777 | |  | **100** |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | Всего | **12 728,51268** | **12 728,51268** | | **1,00** | **100** | **90** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| областной бюджет | 575,38588 | 575,38588 | |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12 153,12680 | 12 153,12680 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | Всего | **3 458,57485** | **3 458,57485** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3 458,57485 | 3 458,57485 | |  | **100** |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **559,94038** | **559,94038** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 559,94038 | 559,94038 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Специальная подпрограмма "Обустройство детской игровой площадки в с.Ярышево Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского района | Всего | **1 366,12050** | **1 366,09375** | | **1,00** | **100** | 80 | **25** | 0 | 55 | 1 |
| федеральный бюджет | 913,70000 | 913,67352 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9,22929 | 9,22902 | |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 49,44121 | 49,44121 | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетгные фонды | 393,75000 | 393,75000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **977,80000** | **977,80000** | | **1,00** | **100** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **977,80000** | **977,80000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | **1,30000** | **1,30000** | | **1,00** | **100** | **80** |  | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | 1,30000 | 1,30000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **976,50000** | **976,50000** | | **1,00** | **100** | **80** |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 976,50000 | 976,50000 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **10** | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **100,00000** | **0,00000** | | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **100,00000** | **0,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **100,00000** | **0,00000** | | **1,00** | **100,00** | **60** |  | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 100,00000 | 0,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | 1 |
| местный бюджет | **0,00000** | **0,00000** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **13 238,62063** | **13 097,75059** | | **0,99** | **98,94** | **86,38** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **228,72072** | **213,33027** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1 801,50752** | **230,32035** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **12 770,79599** | **12 654,09997** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | **финансирование отсутствует** | | | | | | | | | 1 |
| местный бюджет |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Всего | **2 001,05263** | **2 001,05263** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 1,05263 | 1,05263 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20,00000 | 20,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 980,00000 | 1 980,00000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Специальная подпрограмма Благоустройство Городской набережной | Всего | **9 197,99000** | **9 197,99000** | | **1,00** | **100** | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 4,83849 | 4,83849 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 91,93152 | 91,93152 | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 101,21999 | 9 101,21999 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Специальная подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Всего | **2 039,57800** | **1 898,70796** | | **0,93** | **93,09** | 65 | **0** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 222,82960 | 207,43915 | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 127,17240 | 118,38883 | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 689,57600 | 1 572,87998 | |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **«Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском городском поселении»** | **Всего** | Финансирование отсутствует | | | | | | | | | |
| **областной бюджет** |  | |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **94 856,18624** | **94 615,27268** | |  | **99,75** |  |  |  |  |  |

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, тыс.руб.** | **Кассовые расходы (по состоянию на 31.12.2021), тыс.руб.** | **% экономии при выполнении программ/подпрограмм** | **% выполнения мероприятий программ/подпрограмм** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | | **Бальная оценка критерия С3/А2** | | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
|  |
| **1** | **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **22 810,15050** | **22 793,41125** | **1,00** | **99,93** | **80** |  | 20 | | 60 | | 1 |
| **местный бюджет** | **17 751,5825** | **17 734,84325** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **5058,568** | **5 058,568** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | **8554,42642** | **8554,42642** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 5706,78842 | 5706,78842 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 2847,638 | 2847,638 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **3193,03654** | **3193,03654** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 2175,96554 | 2175,96554 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 1017,071 | 1017,071 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | **4 897,88251** | **4 881,14326** | **1,00** | 99,66 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 3 704,02 | 3 687,28 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 1193,859 | 1193,859 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.4 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | **245,129** | **245,129** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 245,13 | 245,129 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.5. | Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Всего | **5 919,676** | **5 919,67603** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 5 919,676 | 5 919,67603 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **2** | **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **4 776,38044** | **4 776,38044** | **1,00** | **100,00** | **80** |  |  | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **4776,38044** | **4776,38044** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.1 | Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | **232,22** | **232,22** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 232,22 | 232,22 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.2 | Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **4201,78376** | **4201,78376** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 4201,78376 | 4201,78376 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.3 | Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | **342,38098** | **342,38098** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 342,38098 | 342,38098 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | |  | |  |
| 2.5 | Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **3** | **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **1 721,79356** | **1 721,79356** | **1,00** | **100,00** | **90** |  |  | |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **1721,79356** | **1721,79356** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3.1 | Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | - | #ДЕЛ/0! | **-25** | #ДЕЛ/0! | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3.2 | Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | Всего | **1647,79356** | **1647,79356** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 1647,79356 | 1647,79356 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3.3 | Специальная подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | **#ДЕЛ/0!** | #ДЕЛ/0! | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3.4 | Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры "Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | - | #ДЕЛ/0! | **-25** | #ДЕЛ/0! | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 3.5 | Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Всего | **74** | **74** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **4** | **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **193 599,80** | **191 603,40** | **0,99** | **98,97** | **70,95** |  |  | |  | | 2 |
| **местный бюджет** | **75 547,94** | **75 472,04** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **98 883,86** | **98 685,46** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | **15 561,60** | **13 839,50** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **от юридических и физических лиц** | **3 606,40** | **3 606,40** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.1 | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | **144,40** | **144,40** | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | 10 | | 10 | | 2 |
| местный бюджет | 144,40 | 144,40 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.2 | Специальная подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях района» | Всего | **359,9** | **359,9** | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | 10 | | 10 | | 2 |
| местный бюджет | 220,2 | 220,2 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 139,7 | 139,7 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.3 | Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей» | Всего | **637,8** | **637,8** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 231,24 | 231,24 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 406,56 | 406,56 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.4 | Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | Всего | **0** | **0** | **#ДЕЛ/0!** | - | 0 | **0** | 0 | | 0 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.5 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | Всего | **57484,2** | **57 414,00** | **1,00** | 99,88 | 50 |  | 20 | | 30 | | 2 |
| местный бюджет | 26 429,20 | 26 408,80 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 27 934,80 | 27 885,00 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| юр. и физических лиц | 3 120,20 | 3 120,20 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.6 | Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | Всего | **121 033,00** | **119 106,80** | **0,98** | 98,41 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 34 959,80 | 34 904,30 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 70 025,40 | 69 876,80 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | 15561,6 | 13839,5 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| от юридических и физических лиц | 486,2 | 486,2 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.7 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Всего | **5259,5** | **5259,5** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 4882,1 | 4882,1 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 377,4 | 377,4 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **5722,3** | **5722,3** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 5722,3 | 5722,3 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.9 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **2958,7** | **2958,7** | **1,00** | 100,00 | 80 |  | 20 | | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 2958,7 | 2958,7 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 4.10 | Специальная подпрограмма "Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За нами будущее!» | Всего | **Финансирование отсутствует** | | **#ЗНАЧ!** | - | 0 | **0** | #ЗНАЧ! | | 0 | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | |  | |  |
| от физ. и юр. лиц | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | |  | |  |
| **5** | **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **Финансирование отсутствует** | | **#ДЕЛ/0!** | **-** | **0** |  |  | |  | |  |
| **местный бюджет** | **0,000** | **0,00** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** | 0,00 | 0 | **0** | #ДЕЛ/0! | | 0 | | 1 |
| местный бюджет | **0,000** | **0,00** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **6** | **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **16 056,70921** | **15 631,45481** | **0,97** | **97,35** | **90** |  |  | |  | | 2 |
| **местный бюджет** | **10 271,44370** | **9 846,23575** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **5 785,26551** | **5 785,21906** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 6.1 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе | Всего | **6980,87336** | **6558,61896** | **0,94** | 93,95 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 1642,0369 | 1219,82895 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 5338,83646 | 5338,79001 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 6.2 | Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **1 920,00** | **1 920,00** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 1 920,00 | 1 920,00 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 6.3 | Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **7155,83585** | **7152,83585** | **1,00** | 99,96 | 90 | **25** | 10 | | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 6709,4068 | 6706,4068 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет | 446,42905 | 446,42905 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **7** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **1 380,10** | **0,000** | **0,00** | - | **-100** |  |  | |  | | 4 |
| **местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **областной бюджет** | **327,6** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | **1052,5** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 7.1 | Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 7.2 | Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 7.3 | Специальная Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных законодательством (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" | Всего | **1380,1** | **0** | 0,00 | - | -100 | **-50** | | 0 | -50 | | 4 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 327,6 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 1052,5 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджет государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **8** | **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **294,8** | **294,8** | **1,00** | **100,00** | **90** |  | |  |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **294,8** | **294,8** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **областной бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 8.1 | Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | **184,8** | **184,8** | 1,00 | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 184,8 | 184,8 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 8.2 | Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | **25** | **25** | 1,00 | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 25 | 25 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 8.3 | Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | **85** | **85** | 1,00 | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 85 | 85 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 8.4 | Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| 8.5 | Специальная подпрограмма «Городские леса» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **9** | **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **4764,90229** | **4764,90229** | **1,00** | **100,00** | **89,76** |  | |  |  | | 2 |
| **местный бюджет** | **2732,077** | **2732,077** |  | **100,00** |  |  | |  |  | |  |
| **областной бюджет** | **984,412** | **984,412** |  | 100,00 |  |  | |  |  | |  |
| **внебюджетное финансирование** | **1048,41329** | **1048,41329** |  | 100,00 |  |  | |  |  | |  |
| 9.1 | Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2023 годы» | Всего | **25** | **25** | **1,00** | 100,00 | 45 | **25** | | 10 | 10 | | 2 |
| местный бюджет | 25 | 25 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 9.2 | Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **3691,489** | **3691,489** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 2707,077 | 2707,077 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 984,412 | 984,412 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 9.3 | Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | **1048,41329** | **1048,41329** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| бюдеты государственных внебюджетных фондов | 1048,41329 | 1048,41329 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **10** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **19755,45093** | **17478,01855** | **0,88** | **88,47** | **10** |  | |  |  | | 2 |
| **бюджет муниципального района** | **463,79014** | **425,50706** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **областной бюджет** | **7303,5804** | **6558,01679** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0** | **0** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **бюджеты сельских поселений** | **0** | **0** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **федеральный бюджет** | **11988,08039** | **10494,4947** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | **19755,45093** | **17478,01855** | **0,88** | **88,47** | 10 | -10 | | 10 | 10 | | 2 |
| бюджет муниципального района | 463,79014 | 425,50706 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 7303,5804 | 6558,01679 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 11988,08039 | 10494,4947 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **11** | **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **37 780,700** | **37 741,600** | **1,00** | **99,90** | **80,05** |  | |  |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **36 327,90** | **36 289,70** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **областной бюджет** | **476,30** | **475,40** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **федеральный бюджет** | **976,50** | **976,50** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 11.1 | Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | Всего | **195,8** | **195,8** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | 55 | | 1 |
| местный бюджет | 195,8 | 195,8 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 11.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов» | Всего | **35 713,70** | **35 681,10** | **1,00** | 99,91 | 80 |  | | 20 | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 34 260,90 | 34 229,20 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 476,30 | 475,40 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 976,50 | 976,50 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 11.3 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **1 871,20** | **1 864,70** | **1,00** | 99,65 | 80 |  | | 20 | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 1 871,20 | 1 864,70 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 12 | **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **12 976,04** | **12 976,04** | **1,00** | **100,00** | **80** |  | |  |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **12 976,04** | **12 976,04** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 12.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **12 976,04** | **12 976,04** | **1,00** | **100,00** | **80** |  | | **20** | **60** | | 1 |
| местный бюджет | 12 976,04 | 12 976,04 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 13 | **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **150,00** | **0** | **1,00** | **100,00** | **80** |  | |  |  | | 1 |
| **местный бюджет** | **150** | **0** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 13.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **150,00** | **0,00** | **0,00** |  | 80 |  | | 20 | 60 | | 1 |
| местный бюджет | 150,00 | 0,00 |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 13.2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **Финансирование отсутствует** | | | | | | | | | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 13.3 | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | | | | |  |
| местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 15 | **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | **Всего** | **2 799,95** | **2 799,95** | **1,00** | **100,00** | **90** |  | |  | |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2799,95056** | **2799,95056** |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 15.1 | Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | Всего | **2799,95056** | **2799,951** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2799,95056 | 2799,951 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 16 | **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **106,94** | **106,94** | **1,00** | **100,00** | **90** |  | |  | |  | 1 |
| **местный бюджет** | **106,94** | **106,94** |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 16.1 | Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **106,94** | **106,94** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | | 55 | 1 |
| местный бюджет | 106,94 | 106,94 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 17 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **167,233** | **167,233** | **1,00** | **100,00** | **90** |  | |  | |  | 1 |
| **местный бюджет** | **167,233** | **167,233** |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 17.1 | Специальная подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **167,233** | **167,233** | **1,00** | 100,00 | 90 | **25** | | 10 | | 55 | 1 |
| местный бюджет | 167,233 | 167,233 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 18 | **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **72** | **72** | **1,00** | **100,00** | **90** |  | |  | |  | 1 |
| **внебюджетные средства** | **72** | **72** |  | **100,00** |  |  | |  | |  |  |
| 18.1 | Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | **72** | **72** | **1,00** | **100,00** | 90 | **25** | | 10 | | 55 | 1 |
| местный бюджет | 72 | 72 |  | **100,00** | 0 |  | |  | |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **319 212,94609** | **312 927,92006** |  | **98,03** | 0 |  | |  | |  |  |