**АКТ**

о результатах контроля за исполнением специального инвестиционного контракта № б/н от 04 декабря 2018 года в отношении

создания на территории Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района свиноводческого комплекса не менее чем на 2500 голов основных свиноматок полного цикла путем нового строительства комплекса зданий, строений и сооружений производственного и иного назначения,

заключенного с ООО «Тарбаево»

**г. Гаврилов Посад 18 июня 2020 года**

На основании частей 1, 2, 4 и 6 статьи 14 Федерального закона от 13 июня 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с статьей 5 специального инвестиционного контракта (далее СПИК) проведена проверка исполнения ООО «Тарбаево» условий заключенного контракта.

Проверка проводилась заместителем Главы администрации, начальником Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района М.В. Карасевой, заместителем начальника Управления градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Д.В. Лазаревым, начальником отдела экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района М.Е. Сафронова.

**Предмет проверки**: исполнение обязательств по созданию свиноводческого комплекса на 2 500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, c. Ярышево и соблюдение частным партнером условий соглашения о муниципальном частном партнерстве.

Контрольные мероприятия проводились в период с 15.06.20г. по 18.06.20г.

**Проверяемый период:** 2019 год.

До начала проверки частному партнеру было направлено письмо №1104 от 11.06.2020 года о необходимости предоставления пояснительной записки, копий документов, подтверждающие проведение мероприятий и работ по созданию свиноводческого комплекса «Ярышево» запланированных на 2019 год.

Запрашиваемые документы представлены частным партнером 15июня 2020 года.

Согласно условиям СПИК частный партнер обязуется за счет собственных (заемных) средств до 01.10.2020 года произвести необходимые ландшафтные работы и благоустроить территорию, а также обеспечить поиск и привлечение хозяйствующих субъектов, работников, заинтересованных в ведении деятельности на базе Инвестиционного объекта, направленной на реализацию целей создания Инвестиционного объекта.

Частный партнер обязуется:

1. Осуществить регистрацию субъекта (производственной или иной хозяйственной) деятельности на территории Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, по месту расположения создаваемого объекта.

2. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Контракту.

3. Обеспечить выполнение условий освоения и содержания площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку площадки и прилегающих к ней территорий.

4. Обеспечить строительство и ввод Инвестиционного объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Контрактом, и с качеством, соответствующим действующим строительным нормам и правилам.

5. Обеспечить оформление и государственную регистрацию имущественных прав в установленном действующим законодательством порядке. Осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за пользование земельными участками.

6. Обеспечить создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и заработной платой, не ниже размера средней заработной платы, установленного на территории Гаврилово-Посадского городского поселения.

7. Принимать меры, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

8. Принимать участие в муниципальных программах социально-экономического развития.

**По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено:**

ООО «Тарбаево», в 2019 году, приступило к проектированию свиноводческого комплекса на 2 500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево» по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, c. Ярышево. Проведены земляные работы.

**Заместитель главы администрации,**

**начальник Управления экономического**

**развития М.В. Карасева**

**Заместитель начальник Управления**

**Градостроительства и архитектуры**

**администрации района Д.В. Лазарев**

**Начальник отдела экономики**

**Управления экономического**

**развития администрации район М.Е. Сафронова**

**Генеральный директор**

**ООО «Тарбаево» А.В. Абакумцев**