**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» за 2017 год**

**Администратор программы:** администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

**Исполнители программы:** отдел экономического развития, торговли и муниципального заказа администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

**Дата подготовки отчета:** 07.02.2018

**ФИО, контактный телефон, эл. почта сотрудника, ответственного за подготовку отчета:** Мозголина С.Е., (49355) 2-12-34, sveta.mozgolina@yandex.ru

**Таблица 1**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы** **«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1. | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,3 | 8,3 | За 2017 года количество малых предприятии в районе составило 8,3 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 18,1 | 18,1 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2017 году составило 18,1% |
| 3. | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 18,8 | 18,8 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района в 2017 году составило 18,8 |
| 4. | Количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 57 | 78 | За 2017 год количество услуг, предоставляемых через МФЦ составило 78 |
| 5. | Количество пакетов принятых документов | шт. | 2100 | 6608 | За 2017 год количество пакетов принятых документов составило 6608 |
| 6. | Количество консультаций в месяц | шт. | 175 | 1322 | За 2017 год количество консультаций в месяц составило 1322 |
| 7. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2017 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 5 | 2 | За 2017 год численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, составила 2 чел. |
| 9. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 55 | 157 | За 2017 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составило 157 ед. |
| 10. | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 10 | 55 | За 2017 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 55 чел. |

**Таблица 2**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.изм** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020годы» | - | - | - | - |
| 1.1 | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,3 | 8,3 | За 2017 года количество малых предприятии в районе составило 8,3 |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 18,1 | 18,1 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2017 году составило 18,1% |
| 1.3 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 18,8 | 18,8 | Данный целевой показатель определяется один раз в год |
| 2. | Подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | - | - | - | - |
| 2.1 | Количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 57 | 78 | За 2017 год количество услуг, предоставляемых через МФЦ составило 78 |
| 2.2 | Количество пакетов принятых документов | шт. | 2100 | 6608 | За 2017 год количество пакетов принятых документов составило 6608 |
| 2.3 | Количество консультаций в месяц | шт. | 175 | 1322 | За 2017 год количество консультаций в месяц составило 1322 |
| 3. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | - | - | - | - |
| 3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2017 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 3.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 5 | 2 | За 2017 год численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, составила 2 чел. |
| 3.3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 55 | 157 | За 2017 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составило 157 ед. |
| 3.4 | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 10 | 55 | За 2017 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 55 чел. |

**Таблица 3**

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского**

**муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассо-вые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово - Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014 – 2020 годы» |  | Всего | 50,0 | 50,0 | - |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.1 | Субсидирование части затрат СМСП на уплату процентов по лизинговым и кредитным  договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности СМСП | ОЭРТ и МЗ | Всего | 25,0 | 25,0 | - |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.2 | Субсидирование  части затрат СМСП на закупку и ввод  в эксплуатацию приборов  учета используемых энергетических ресурсов  (тепла, электроэнергии, газа воды) проведение энергетических обследований | ОЭРТ и МЗ | Всего | 10,0 | 10,0 | - |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.3 | Субсидирование  части затрат СМСП связанных с присоединением (подключением)  к энергетическим ресурсам (тепло, электроэнергия, газ, вода) | ОЭРТ и МЗ | Всего | 15,0 | 15,0 | - |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.4 | Компенсация части затрат СМПС по подготовке, переподготовке  и повышению  квалификации кадров | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.5 | Компенсация  части затрат на оплату консультационных услуг, в том числе  по юридическим  вопросам | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет  Бюджеты государственных внебюджетных фондов  От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
|  | подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово- Посадского муниципального района» |  | Всего | 3281,138 | 3249,704 | - |
| Местный бюджет | 2584,590 | 2553,156 |  |
| Областной бюджет | 696,548 | 696,548 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.1 | Организация предпроектных работ, проектирование реконструкций капитального ремонта, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий МФЦ | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет  Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.2 | Материально-техническое оснащение МФЦ, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.3 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ | ОЭРТ и МЗ | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.4 | Содержание МФЦ | ОЭРТ и МЗ | Всего | 3281,138 | 3249,704 |  |
| Местный бюджет | 2584,590 | 2553,156 |  |
| Областной бюджет | 696,548 | 696,548 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 3. | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» |  | Всего | 285,106 | 285,106 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 285,106 |  | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 3.1 | Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  | Всего | 285,106 | 285,106 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 285,106 | 285,106 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| Всего по Программе | | | Всего | 3331,138 | 3299,704 | - |
| Местный бюджет | 2634,59 | 2603,156 | - |
| Областной бюджет | 696,548 | 696,548 | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 285,106 | 285,106 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |