Аналитические данные о расходах бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района

по муниципальным программам за 2 квартал 2024 года

в сравнении с исполнением за соответствующий период 2023 года

по состоянию на 01.07.2024															            (руб.)

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено на 01.07.2023 | Процент исполнения на 01.07.2023 | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнено на 01.07.2024 | Процент исполнения на 01.07.2024 | Рост (снижение) 2024года к 2023 году (по состоянию на 1 июля) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  | в % (гр.3/гр.2*100) |  |  | в % (гр.6/гр.5*100) | в % (гр.6/гр.3*100) | в тыс. руб. (гр.6-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальные программы Гаврилово-Посадского муниципального района: | 391 702 581,67 | 188 001 459,89 | 48,0% | 680 424 013,33 | 242 036 852,79 | 35,6% | 128,7% | 54 035 392,90 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | 51 358 817,98 | 24 918 272,78 | 48,5% | 36 058 506,35 | 19 263 356,86 | 53,4% | 77,3% | -5 654 915,92 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» | 4 173 018,36 | 3 062 455,71 | 73,4% | 6 563 351,57 | 4 834 213,20 | 73,7% | 157,9% | 1 771 757,49 |
| Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района» | 1 602 613,00 | 811 832,67 | 50,7% | 1 844 900,00 | 854 827,74 | 46,3% | 105,3% | 42 995,07 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | 225 168 202,31 | 117 353 273,71 | 52,1% | 378 614 107,26 | 172 800 185,50 | 45,6% | 147,2% | 55 446 911,79 |
| Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» | 41 267 859,88 | 8 951 796,34 | 21,7% | 20 846 614,10 | 7 916 510,60 | 38,0% | 88,4% | -1 035 285,74 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2 905 891,56 | 2 270 635,92 | 78,1% | 165 209 679,34 | 2 580 790,70 | 1,6% | 113,7% | 310 154,78 |
| Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 160 000,00 | 41 020,00 | 25,6% | 160 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -41 020,00 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 35 163,86 | 0,01 | 0,0% | 189 726,05 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,01 |
| Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 44 743 824,95 | 21 251 553,12 | 47,5% | 46 011 224,42 | 21 810 435,53 | 47,4% | 102,6% | 558 882,41 |
| Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 12 998 482,00 | 6 096 321,30 | 46,9% | 17 646 221,24 | 9 299 448,59 | 52,7% | 152,5% | 3 203 127,29 |
| Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | 2 027 024,77 | 908 164,49 | 44,8% | 1 725 190,00 | 330 500,00 | 19,2% | 36,4% | -577 664,49 |
| Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | 634 466,00 | 247 376,89 | 39,0% | 634 466,00 | 24 965,19 | 3,9% | 10,1% | -222 411,70 |
| Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | 149 080,00 | 108 271,88 | 72,6% | 89 375,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -108 271,88 |
| Муниципальная программа "Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | 4 278 137,00 | 1 980 485,07 | 46,3% | 4 630 652,00 | 2 321 618,88 | 50,1% | 117,2% | 341 133,81 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 10 467 642,42 | 2 699 626,89 | 25,8% | 7 480 873,42 | 2 575 108,03 | 34,4% | 95,4% | -124 518,86 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 427,53 | 0,00 | 0,0% | 419,26 | 0,00 | 0,0% | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 402 170 651,62 | 190 701 086,78 | 47,4% | 687 905 306,01 | 244 611 960,82 | 35,6% | 128,3% | 53 910 874,04 |