Сведения об исполнении бюджета

Гаврилово-Посадского муниципального района

по расходам в разрезе муниципальных программ за 2 квартал 2019 года

в сравнении с запланированными значениями

на соответствующий период 2019 года

по состоянию на 01.07.2019 				   			                       (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнено на 01.07.2019 | Процент исполнения на 01.07.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в % (гр3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные программы Гаврилово-Посадского муниципального района: | 270 032,61 | 127 028,86 | 47,04 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | 20 684,40 | 9 703,10 | 46,91 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Гаврилово-Посадского муниципального района» | 3 938,57 | 2 192,99 | 55,68 |
| Муниципальная программа Гаврилово-Посадского муниципального района «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2 422,90 | 1 100,92 | 45,44 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | 159 516,92 | 85 718,22 | 53,74 |
| Муниципальная программа «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» | 6 757,28 | 2 958,73 | 43,79 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | 2 146,91 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 719,20 | 74,80 | 10,40 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» | 3 455,04 | 1 660,60 | 48,06 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | 20 482,63 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 33 861,56 | 15 843,03 | 46,79 |
| Муниципальная программа «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | 13 248,54 | 6 476,77 | 48,89 |
| Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | 749,00 | 500,00 | 66,76 |
| Муниципальная программа «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | 1 622,59 | 720,13 | 44,38 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | 167,23 | 20,00 | 11,96 |
| Муниципальная программа «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | 109,84 | 59,56 | 54,22 |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района | 5 135,15 | 858,14 | 16,71 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 275 169,14 | 127 887,00 | 46,48 |